## 总览
编号 | 层级 | 标题 | 优先级 | 阶段 | 当前状态 | 缺口摘要 | 对应sheet | 依赖 | 关联架构项 | 关联埋点
D-L1-01 | L1 | 统一结构化 Logger | P0 | Phase 0 | 部分实现 | console 分散、无 JSON 标准 | D-L1-01-结构化日志 | D-L1-06 | R1-5 | —
D-L1-02 | L1 | 日志级别与环境策略 | P1 | Phase 0 | 未开始 | 无 LOG_LEVEL | D-L1-02-日志级别策略 | D-L1-01 | — | —
D-L1-03 | L1 | 日志落盘与轮转 | P0 | Phase 0 | 未开始 | 仅终端输出 | D-L1-03-日志落盘轮转 | D-L1-01 | — | —
D-L1-04 | L1 | 集中日志平台 | P1 | Phase 1 | 未开始 | 无 Loki/ELK | D-L1-04-集中日志 | D-L1-01,03 | — | —
D-L1-05 | L1 | 错误日志 DB 持久化 | P0 | Phase 0 | 部分实现 | 内存 200 条 | D-L1-05-错误持久化 | D-L1-01 | — | —
D-L1-06 | L1 | correlationId 全链路 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | metrics 未全带 ID | D-L1-06-全链路追踪 | — | R1-5 | —
D-L1-07 | L1 | 运维告警 | P1 | Phase 1 | 未开始 | 无 Alertmanager | D-L1-07-告警通知 | D-L1-04,L2-05 | — | —
D-L1-08 | L1 | 健康检查/进程指标 | P0 | Phase 0 | 部分实现 | 浅 /health 无 /ready | D-L1-08-健康监控 | — | R1-4 | —
D-L1-09 | L1 | 日志脱敏合规 | P2 | Phase 2 | 未开始 | 无 redact 策略 | D-L1-09-日志合规 | D-L1-01 | — | —
D-L1-10 | L1 | OpenTelemetry 追踪 | P2 | Phase 2 | 未开始 | 无 span 可视化 | D-L1-10-OpenTelemetry | D-L1-01,06 | R1-5 | —
D-L1-11 | L1 | 动态 DEBUG 采样 | P1 | Phase 1 | 未开始 | 无法按玩家提级 | D-L1-11-动态调试采样 | D-L1-01,02 | — | —
D-L1-12 | L1 | Socket 全事件 Tap | P2 | Phase 1 | 未开始 | 未 instrument 路径盲区 | D-L1-12-Socket事件Tap | D-L1-01,11 | — | —
D-L2-01 | L2 | 事件字典 Schema | P0 | Phase 0 | 部分实现 | xlsx 与代码无 CI 校验 | D-L2-01-事件字典 | — | — | 33条埋点表
D-L2-02 | L2 | metrics 保留归档 | P0 | Phase 0 | 未开始 | SQLite 无限增长 | D-L2-02-保留归档 | D-L2-03 | R2-2 | —
D-L2-03 | L2 | 日聚合表 | P0 | Phase 0 | 未开始 | 无 daily_* 表 | D-L2-03-日聚合表 | D-L2-01 | — | —
D-L2-04 | L2 | Metrics 迁 PG/Timescale | P2 | Phase 2 | 未开始 | SQLite 瓶颈 | D-L2-04-存储演进 | D-L2-02,03 | R2-2,R2-3 | —
D-L2-05 | L2 | RED 指标 Grafana | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 有 perf 日志无 Prometheus | D-L2-05-RED指标 | D-L1-08 | — | 性能sheet
D-L2-06 | L2 | Admin 导出/排查模板 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 无 CSV/correlation 过滤 | D-L2-06-Admin增强 | D-L1-06 | — | timeline API
D-L2-07 | L2 | Admin RBAC | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 单密钥全权限 | D-L2-07-Admin-RBAC | R0-1 | R0-1,R2-4 | —
D-L2-08 | L2 | v0.4.4 埋点对齐 | P1 | Phase 0~1 | 部分实现 | 3 缺失+别名 | D-L2-08-埋点缺口闭环 | — | — | 33条全表
D-L2-09 | L2 | 业务健康看板 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 无趋势/分塘 | D-L2-09-业务健康看板 | D-L2-03 | — | D类咬钩事件
D-L2-10 | L2 | eventId 幂等 | P2 | Phase 2 | 未开始 | 重试双写风险 | D-L2-10-幂等去重 | — | — | —
D-L2-11 | L2 | DB 定时备份 | P0 | Phase 0 | 未开始 | 无冷备 | D-L2-11-DB备份 | — | — | —
D-L2-12 | L2 | 客户端事件上报 | P2 | Phase 2 | 部分实现 | 仅 DEV 内存 | D-L2-12-客户端上报 | — | — | 连接类A
D-L2-13 | L2 | Live Session Inspector | P1 | Phase 1 | 未开始 | 仅静态 fishing-debug | D-L2-13-Live会话调试 | D-L1-06,L2-06 | — | A2
D-L2-14 | L2 | admin-web 运维台 | P2 | Phase 1~2 | 未开始 | Admin 在移动端 | D-L2-14-admin-web运维台 | D-L2-06 | — | —
D-L3-01 | L3 | 日批分析流水线 | P0 | Phase 0~1 | 部分实现 | 模拟与线上割裂 | D-L3-01-日批流水线 | D-L2-03 | — | —
D-L3-02 | L3 | 线上 vs 模拟对照 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 无对照页 | D-L3-02-线上模拟对照 | D-L3-01 | — | —
D-L3-03 | L3 | 留存会话分析 | P1 | Phase 1 | 未开始 | 无 D1/D7 | D-L3-03-留存会话 | D-L2-03 | — | fishing_start
D-L3-04 | L3 | 经济 faucet/sink 日报 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 无日趋势 | D-L3-04-经济日报 | D-L3-01 | — | bait_buy等
D-L3-05 | L3 | 生态健康日报 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | 无线上人口报表 | D-L3-05-生态日报 | D-L3-01 | — | —
D-L3-06 | L3 | BI/数仓对接 | P2 | Phase 2 | 未开始 | 无 ETL | D-L3-06-BI对接 | D-L2-04,L3-01 | R2-3 | —
D-L3-07 | L3 | 规则版本切分 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | metrics 无版本维 | D-L3-07-版本维度 | — | — | —
D-L3-08 | L3 | 运营指标告警 | P1 | Phase 1 | 未开始 | 无产量/枯竭告警 | D-L3-08-运营告警 | D-L3-01,05 | — | —
D-L3-09 | L3 | analytics 索引打通 | P1 | Phase 1 | 部分实现 | index 无 live-daily | D-L3-09-analytics打通 | D-L3-01 | — | —
D-L3-10 | L3 | 用户数据合规 | P2 | Phase 2 | 未开始 | 无删除/导出 | D-L3-10-数据合规 | D-L1-09 | — | —

## 缺口矩阵
能力域 | L1 日志 | L2 指标 | L3 分析 | 商业化就绪度
结构化可检索 | △ console 分散 | ✓ metrics 有 schema | ✓ 模拟报告完善 | 不足
持久化 | ✗ 终端/内存 | △ SQLite 无 TTL | △ 仅离线 simulate | 不足
集中平台 | ✗ 无 | △ Admin API | △ HTML 本地 | 不足
排障闭环 | △ 部分 correlation | ✓ player timeline | ✗ 无线上日报 | 部分
实时介入 | ✗ 无 OTel/Live | △ fishing-debug 快照 | — | 不足（D-L1-10~12,L2-13）
告警 | ✗ 无 | △ summary alerts 少 | ✗ 无 | 不足
合规备份 | ✗ | ✗ 无备份策略 | ✗ | 不足
与架构 xlsx 关系 | R1-5,R1-4 | R2-2,R0-1,R2-4 | 独立建设 | 需协同
与埋点 xlsx 关系 | 性能日志 E 类 | A~E 33 条 | 聚合口径 | D-L2-08 对齐

## 关联文档索引
文件名 | 路径 | 用途 | 与本清单关系
v0.4.4-埋点表清单.xlsx | docs/planning/reports/ | 33 条埋点事件标准表（6 sheet） | D-L2-01/08 需保持同步；L2 事件字典权威来源
服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx | docs/planning/reports/ | 14 项架构问题（鉴权/在线态/SQLite 等） | L1/L2 基础设施依赖 R0/R1/R2 项
三层数据体系-开发需求清单.xlsx | docs/planning/reports/ | 本文件 | 三层缺口总清单 + 每需求 sheet
服务器架构缺陷与埋点设计-v0.4.4.md | docs/planning/specs/ | 埋点设计原文 | 事件分类 A~E、字段规范
v0.4.4-埋点缺口复核与补全.md | docs/planning/specs/ | 33 条复核结论 | D-L2-08 实施依据
排查-挂机断线诊断阶段2-4.md | docs/planning/specs/ | 排障 SOP | D-L2-06/12 用户故事
三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md | docs/planning/specs/ | 实时排障补充需求与 xlsx 对齐说明 | D-L1-10~12 · D-L2-13~14 权威说明
docs/analytics/ | docs/analytics/ | 离线模拟与校准报告 | D-L3-01~09 线上扩展基础

## 阶段路线图
阶段 | 时间建议 | 目标 | 本清单需求（编号） | 里程碑
Phase 0 | 上线前 1~2 周 | 能排障、不丢数据 | L1-01,03,05,08 · L2-01,02,03,08,11 · L3-01 | 日志落盘+错误入库+日聚合+备份+埋点对齐
Phase 1 | 内测~小规模商用 | 可观测、可对照、可实时介入 | L1-04,06,07,11,12 · L2-05~09,13,14 · L3-02~05,07~09 | Grafana+集中日志+Live Inspector+线上日报
Phase 2 | 稳定增长 | 可扩展、合规、分布式追踪 | L1-09,10 · L2-04,10,12 · L3-06,10 | OTel+PG 迁移+BI+合规

## 方案对齐说明
说明 | 权威来源：本 xlsx（31→36 条需求，v0.6 增补 5 条）。 对话中「Phase A/B/C 可观测性建议」已并入： Phase A ≈ L1-01,03,05,08 + L2-06 Phase B ≈ L1-04,07 + L2-05 Phase C ≈ L1-10,11,12 + L2-13,14 未采纳重复建设：自建 structured_logs SQLite tail（有 Loki 后不需要）。 Sentry vs error_logs：默认 D-L1-05 自建表；可选用 Sentry 作为 L1-05 步骤 2 可选项。

## D-L1-01-结构化日志
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-01
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 统一结构化 Logger 模块
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0（上线前）
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | logStructuredEvent / logError / console.log 分散；无统一 level、service、输出目标；终端 stdout 无法检索与归档。
商业影响 | 线上排障依赖 SSH 看终端，无法 SLA 承诺；多实例无法汇总。
建设目标 | 全服务统一 JSON 日志：ts, level, service, eventType, correlationId, playerId, pondId, durationMs, error。
方案-步骤1 | 新建 server/src/logger.ts：info/warn/error/debug，禁止业务直接 console.log。
方案-步骤2 | logStructuredEvent、logError、timedDbQuery 慢查询统一走 logger。
方案-步骤3 | 开发环境 pretty-print；生产环境单行 JSON。
涉及文件 | logger.ts（新）· fishingObservability.ts · errorLog.ts · db.ts · index.ts
依赖需求 | D-L1-06（correlationId）
关联文档 | docs/planning/specs/服务器架构缺陷与埋点设计-v0.4.4.md §3.2
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 09-R1-5-链路追踪
验收标准 | P0 路径无裸 console.log；日志 JSON 可被 jq 解析；含 correlationId。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L1-02-日志级别策略
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-02
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 日志级别与环境策略
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无 LOG_LEVEL 环境变量；debug 与 info 未区分；perf 日志仅靠 PERF_LOG_INTERVAL_MS 节流。
商业影响 | 生产噪声大或排障信息不足；日志存储成本不可控。
建设目标 | error 必留；warn 慢查询/降级；info 采样（phase/join）；debug 仅 development。
方案-步骤1 | 环境变量 LOG_LEVEL=error¦warn¦info¦debug。
方案-步骤2 | 高频事件（bite_tick）默认 debug 或采样 1%。
方案-步骤3 | 文档化各级别事件清单。
涉及文件 | logger.ts · runtimeConfig.ts
依赖需求 | D-L1-01
关联文档 | —
关联xlsx | —
验收标准 | production 默认 info；debug 事件不出现在生产日志。
预估工作量 | 0.5 天

## D-L1-03-日志落盘轮转
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-03
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 日志落盘与按日轮转
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 日志仅输出终端；进程重启即丢；无 log 文件。
商业影响 | 无法事后审计；崩溃后无法追溯。
建设目标 | 单机部署：logs/ 目录按日轮转；Docker：stdout 供采集器读取。
方案-步骤1 | pino/winston + daily-rotate-file（或 pino.destination）。
方案-步骤2 | LOG_DIR 环境变量；默认 server/logs/。
方案-步骤3 | .gitignore 排除 logs/；文档说明保留 7~30 天。
涉及文件 | logger.ts · package.json
依赖需求 | D-L1-01
关联文档 | —
关联xlsx | —
验收标准 | 重启后历史日志文件仍存在；单文件超大小自动轮转。
预估工作量 | 0.5~1 天

## D-L1-04-集中日志
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-04
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 集中日志平台接入
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1（内测/小规模商用）
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无 Loki/ELK/云日志；多机无法统一检索。
商业影响 | 规模化运维不可持续；告警无法基于日志。
建设目标 | stdout JSON → Promtail/Fluent Bit → Loki 或云日志；支持按 correlationId/playerId 检索。
方案-步骤1 | 选型：小规模 Grafana Loki + Grafana；或云厂商 SLS/CloudWatch。
方案-步骤2 | docker-compose 增加 loki+promtail（可选）。
方案-步骤3 | 预置 Dashboard：error 率、慢查询、admin 耗时。
涉及文件 | deploy/（新）· README 运维章节
依赖需求 | D-L1-01 · D-L1-03
关联文档 | —
关联xlsx | —
验收标准 | Web UI 可按 correlationId 搜到完整请求链日志。
预估工作量 | 2~4 天（含部署）

## D-L1-05-错误持久化
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-05
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 错误日志 DB 持久化
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | errorLog.ts 内存环形缓冲最多 200 条；/api/admin/logs 重启即空；无告警。
商业影响 | 生产异常无法追溯；合规审计缺失。
建设目标 | error_logs 表持久化；Admin 分页查询；保留 90 天。
方案-步骤1 | migration：error_logs(id, message, stack, context, correlation_id, created_at)。
方案-步骤2 | logError 写 DB + 仍打 logger。
方案-步骤3 | GET /api/admin/logs 改查 DB；支持 since/limit/context 过滤。
涉及文件 | errorLog.ts · db.ts · migrations · admin.ts
依赖需求 | D-L1-01
关联文档 | docs/planning/product/v0.1.0-功能全景.md Admin 错误日志
关联xlsx | —
验收标准 | 重启后 /api/admin/logs 仍可查历史 error；未捕获异常均入库。
预估工作量 | 1 天

## D-L1-06-全链路追踪
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-06
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | correlationId 全链路贯通
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | v0.5 R1-5 已部分落地：Socket correlationId + HTTP X-Request-Id；metrics 入库与 Admin timeline 仍缺 correlationId 过滤。
商业影响 | 复杂 bug 无法一键串链。
建设目标 | HTTP/Socket/状态机/metrics/error 同一 correlationId；Admin 支持按 ID 查询。
方案-步骤1 | recordFishingMetric payload 自动附加 correlationId。
方案-步骤2 | Admin GET timeline?correlationId=。
方案-步骤3 | 客户端可选上报 correlationId（调试包）。
涉及文件 | fishingObservability.ts · fishingMetrics.ts · admin.ts · sessionRegistry.ts
依赖需求 | —
关联文档 | docs/planning/specs/服务器架构优化路线图-v0.5.md R1-5
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 09-R1-5-链路追踪
验收标准 | 一次 join→咬钩→断线 全链日志同一 correlationId。
预估工作量 | 1 天（补全）

## D-L1-07-告警通知
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-07
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 运维告警规则与通知
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无 Prometheus/Alertmanager；错误率、断连率、磁盘无自动告警。
商业影响 | 故障发现依赖用户反馈。
建设目标 | 最低配：进程存活、5xx、未捕获异常、SQLite 磁盘、metrics 写入失败。
方案-步骤1 | Prometheus exporter 或健康检查 cron。
方案-步骤2 | Alertmanager → 钉钉/邮件/Webhook。
方案-步骤3 | 运行手册：告警 → 查 logs → 查 player timeline。
涉及文件 | deploy/monitoring/（新）
依赖需求 | D-L1-04 · D-L2-05
关联文档 | docs/planning/specs/排查-挂机断线诊断阶段2-4.md SOP
关联xlsx | —
验收标准 | 模拟进程 crash 5 分钟内收到告警。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L1-08-健康监控
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-08
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 健康检查与进程指标
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | 已有 GET /health → { ok: true }，但无 /ready、无 DB ping、无 metrics 队列深度、无 event loop lag/连接数。
商业影响 | 负载均衡/K8s 无法探活；容量规划盲目。
建设目标 | GET /health（db ping + 队列深度）；GET /metrics Prometheus 格式（可选）。
方案-步骤1 | /health 返回 ok、db、uptime、metricsQueueDepth。
方案-步骤2 | process.memoryUsage、activeSockets、pondUserCount 暴露。
方案-步骤3 | 优雅停机时 /health 返回 503。
涉及文件 | index.ts · fishingMetrics.ts
依赖需求 | —
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 08-R1-4-优雅停机
验收标准 | K8s liveness 可用；停机时 health 失败。
预估工作量 | 0.5~1 天

## D-L1-09-日志合规
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-09
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 日志脱敏与合规
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 日志可能含 playerId、token 片段；无保留策略文档。
商业影响 | 商用合规风险（隐私/GDPR 类要求）。
建设目标 | 禁止记录 token/密码；playerId 可配置哈希；日志保留策略文档化。
方案-步骤1 | logger 层 redact 字段列表。
方案-步骤2 | 运维文档：保留 30~90 天、访问权限。
涉及文件 | logger.ts · docs/ops/（新）
依赖需求 | D-L1-01
验收标准 | 代码审查无 token 明文日志；有数据保留政策文档。
预估工作量 | 1 天

## D-L1-10-OpenTelemetry
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-10
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | OpenTelemetry 分布式追踪
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 仅有 correlationId 字符串串联；无 span 树、无跨 handler 耗时分解、无 Jaeger/Tempo 可视化。
商业影响 | 复杂竞态/性能问题仍需人工拼日志；多服务扩展后链路不可见。
建设目标 | 关键路径 span：join_pond → takeSpot → phase_transition → bite_check → disconnect；trace_id 与 correlationId 对齐。
方案-步骤1 | 接入 @opentelemetry/sdk-node + OTLP exporter（Jaeger/Tempo 或云 APM）。
方案-步骤2 | socketPondHandlers、fishingStateMachine、serverLoops 关键节点手动 span。
方案-步骤3 | Grafana 或 Jaeger UI 预置「一次钓鱼会话」查询模板。
涉及文件 | index.ts · socketPondHandlers.ts · fishingStateMachine.ts · deploy/otel/（新）
依赖需求 | D-L1-01 · D-L1-06
关联文档 | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md §2.1
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 09-R1-5-链路追踪
验收标准 | Jaeger 中可按 correlationId 看到 join→waiting→bite 完整 span 链；P95 handler 耗时可读。
预估工作量 | 3~5 天

## D-L1-11-动态调试采样
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-11
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | 按玩家/鱼塘动态提级 DEBUG 采样
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 生产只能全局 LOG_LEVEL；客诉时无法对单个 playerId 临时打开详细日志而不打爆磁盘。
商业影响 | 线上个案排查要么信息不足，要么全开 debug 成本失控。
建设目标 | runtimeConfig 或环境变量指定 debugPlayers/debugPonds；命中目标 100% debug、其余维持 info；TTL 30 分钟自动失效。
方案-步骤1 | logger 层 isDebugTarget(playerId?, pondId?) 判断。
方案-步骤2 | Admin POST /api/admin/observability/debug-targets 增删（operator 角色）。
方案-步骤3 | 审计日志记录谁对谁开了 debug。
涉及文件 | logger.ts · runtimeConfig.ts · admin.ts
依赖需求 | D-L1-01 · D-L1-02
关联文档 | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md §2.2
关联xlsx | —
验收标准 | 对指定 playerId 开启后 5 分钟内日志含 bite_tick 等 debug 事件；过期自动恢复 info。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L1-12-Socket事件Tap
字段 | 内容
需求编号 | D-L1-12
数据层级 | L1 运行日志
需求标题 | Socket.io 全事件 Tap（入站/出站）
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 仅 instrumented 路径有日志；未覆盖的 client emit 或新增事件无观测。
商业影响 | 协议变更或客户端 bug 导致「发了但服务端没 handler」难以发现。
建设目标 | socket.onAny + onAnyOutgoing 记录 event 名、payload 摘要（脱敏）、方向；生产默认 1% 采样，debug 目标 100%。
方案-步骤1 | socketLifecycle.ts 注册 onAny/onAnyOutgoing middleware。
方案-步骤2 | 与 D-L1-11 debug 目标联动；payload 截断至 512 字符。
方案-步骤3 | 未知 event 名打 warn 级结构化日志。
涉及文件 | socketLifecycle.ts · logger.ts
依赖需求 | D-L1-01 · D-L1-11
关联文档 | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md §2.3
关联xlsx | —
验收标准 | debug 模式下可见 client emit 的任意事件；生产采样不产生明显 CPU 抖动。
预估工作量 | 1 天

## D-L2-01-事件字典
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-01
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 事件字典与 Payload Schema 契约
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | v0.4.4 埋点表在 xlsx 有 33 条；代码 FishingMetricEvent 已扩展；缺机器可读 schema 与 CI 校验。
商业影响 | 埋点漂移导致报表不可信；前后端对不齐。
建设目标 | shared/metrics-schema.ts 或 JSON Schema；与 v0.4.4-埋点表清单.xlsx 双向同步。
方案-步骤1 | 从 xlsx/文档导出 events.json schema。
方案-步骤2 | recordFishingMetric 开发环境校验 payload 必填字段。
方案-步骤3 | PR 检查：新增 event 必须更新 schema + xlsx。
涉及文件 | shared/ · fishingMetrics.ts · docs/planning/reports/v0.4.4-埋点表清单.xlsx
依赖需求 | —
关联文档 | docs/planning/specs/v0.4.4-埋点缺口复核与补全.md
关联xlsx | v0.4.4-埋点表清单.xlsx（33 条埋点标准格式）
验收标准 | 每个 event_type 有文档化 payload；非法 payload 开发环境 warn。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L2-02-保留归档
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-02
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | fishing_metrics 保留与归档策略
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | SQLite fishing_metrics 无限增长；无 TTL、无归档、无聚合表。
商业影响 | 长期运行磁盘撑爆；查询变慢。
建设目标 | 原始事件保留 30~90 天；超期删除或导出 OSS；日聚合永久保留。
方案-步骤1 | cron scripts/archive-metrics.mjs：导出 JSONL + DELETE WHERE created_at < ?。
方案-步骤2 | 环境变量 METRICS_RETENTION_DAYS。
方案-步骤3 | 启动时检查表大小告警。
涉及文件 | scripts/archive-metrics.mjs（新）· db.ts
依赖需求 | D-L2-03
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 11-R2-2-SQLite写压
验收标准 | 90 天前数据可归档删除；聚合表仍可查历史趋势。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L2-03-日聚合表
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-03
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 日聚合表 daily_player / daily_pond_stats
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 仅有 getFishingMetricsSummary 内存聚合；无按日落库；无法看 30 天趋势。
商业影响 | 运营无法看日活、日钓量、断线率趋势。
建设目标 | 每日 00:05 cron 聚合：玩家日钓/断线/时长；鱼塘人口/咬钩率。
方案-步骤1 | 表 daily_player_stats、daily_pond_stats。
方案-步骤2 | scripts/aggregate-daily-metrics.mjs。
方案-步骤3 | Admin 或 HTML 只读趋势页。
涉及文件 | migrations · scripts/ · admin.ts
依赖需求 | D-L2-01
验收标准 | 可查询任意历史日的四塘日钓合计、断线次数。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L2-04-存储演进
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-04
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | Metrics 存储演进（PostgreSQL/Timescale）
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 全量 metrics 在 SQLite；写已批量但仍单库单连接。
商业影响 | 日活上千后写入与查询成为瓶颈。
建设目标 | metrics 迁 PostgreSQL 或 TimescaleDB；生态仍可 SQLite 或一并迁移。
方案-步骤1 | 抽象 MetricsStore 接口。
方案-步骤2 | 双写验证后切读。
方案-步骤3 | 文档化连接池与备份。
涉及文件 | fishingMetrics.ts · db.ts
依赖需求 | D-L2-02 · D-L2-03
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 11-R2-2 · 12-R2-3
验收标准 | 压测 100 并发写入无丢事件；查询 timeline <500ms。
预估工作量 | 1~2 周

## D-L2-05-RED指标
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-05
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | RED 指标与 Grafana 业务大盘
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | P2 性能日志已有 tick/snapshot/admin 耗时；无 Prometheus 指标；无 Grafana 大盘。
商业影响 | 容量与性能退化不可见。
建设目标 | Rate/Errors/Duration：API、Socket、咬钩循环、snapshot；在线人数、各塘负载。
方案-步骤1 | prom-client 暴露 /metrics。
方案-步骤2 | Grafana dashboard JSON 入库 deploy/。
方案-步骤3 | 复用现有 perf 日志字段对齐 metric 名。
涉及文件 | index.ts · gameState.ts · deploy/grafana/
依赖需求 | D-L1-08
关联xlsx | v0.4.4-埋点表清单.xlsx → 性能 sheet
验收标准 | Grafana 可看 24h 咬钩循环 P95 耗时、断线率。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L2-06-Admin增强
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-06
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | Admin 时间线导出与排查模板
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | 已有 timeline API + AdminMetricsPanel；无 CSV 导出、无 correlationId 过滤、无预置排查模板。
商业影响 | 客服/运营排查效率低。
建设目标 | 导出 CSV；按 correlationId 过滤；「断线」「咬钩异常」「pending 超时」一键模板。
方案-步骤1 | GET timeline/export.csv。
方案-步骤2 | Admin UI 增加导出与模板按钮。
涉及文件 | admin.ts · AdminMetricsPanel.tsx
依赖需求 | D-L1-06
关联文档 | docs/planning/specs/排查-挂机断线诊断阶段2-4.md
验收标准 | 给定 playerId 可导出 24h CSV；SOP 步骤可在 Admin 完成。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L2-07-Admin-RBAC
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-07
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | Admin RBAC 与生产只读角色
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1（公网前必须）
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | 单 ADMIN_SECRET；破坏性操作与查询同权；生产默认密钥已拦但无角色。
商业影响 | 管理面泄露等于全库重置。
建设目标 | 角色：readonly（查 metrics/logs/debug）、operator（调配置）、admin（reset/clear）。
方案-步骤1 | 多 key 或 JWT role claim。
方案-步骤2 | destructive 操作写 audit_log。
涉及文件 | admin.ts · auth.ts
依赖需求 | D-L2-08 架构 R0-1 鉴权
关联xlsx | 服务器架构问题与修复方案-v0.5.xlsx → 01-R0-1 · 13-R2-4
验收标准 | readonly key 无法 POST ecology/reset。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L2-08-埋点缺口闭环
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-08
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | v0.4.4 埋点表 33 条与代码完全对齐
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 0~1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | patch2 文档列 3 项真缺失、2 别名、2 不完整；xlsx 状态可能滞后。
商业影响 | 按 eventType 统计漏数；性能与 session 问题不可见。
建设目标 | 33 条全部「已实现」或明确废弃；eventType canonical 名统一；verify 覆盖。
方案-步骤1 | 补齐 session_rebound、snapshot_build_duration_ms、sqlite_query_slow。
方案-步骤2 | socket_disconnect / pending_catch_accept 写入 canonical 名。
方案-步骤3 | 同步更新 v0.4.4-埋点表清单.xlsx 状态列。
涉及文件 | fishingMetrics.ts · gameState.ts · db.ts · verify-server-observability.ts
关联文档 | docs/planning/specs/v0.4.4-埋点缺口复核与补全.md
关联xlsx | v0.4.4-埋点表清单.xlsx（总览 + 6 分类 sheet）
验收标准 | npm run verify:server-observability 全绿；xlsx 状态与代码一致。
预估工作量 | 1~2 天（补缺口）

## D-L2-09-业务健康看板
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-09
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 业务健康看板（咬钩/断线/经济）
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | getFishingMetricsSummary 有 catch/escape/abandon/金币估算；无趋势、无分塘、无咬钩 tick 命中率。
商业影响 | 数值调参无法从线上验证。
建设目标 | Admin 或 Grafana：日钓量、人均时产、断线率、空杆率、bait 消耗、各塘人口率。
方案-步骤1 | 基于 daily 聚合表出图。
方案-步骤2 | bite_tick_hit / miss 比率看板。
涉及文件 | fishingMetrics.ts · AdminMetricsPanel.tsx
依赖需求 | D-L2-03
验收标准 | 可对比 v0.4.1 目标（~100 条/天）与线上 7 日均值。
预估工作量 | 2 天

## D-L2-10-幂等去重
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-10
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 关键事件 eventId 幂等
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 每条 metric 新 UUID；重试可能双写；无去重键。
商业影响 | 财务/产出类统计可能偏高。
建设目标 | catch_accept、pending_catch_accept 等带业务 eventId；DB 唯一索引可选。
方案-步骤1 | payload.eventId = pendingCatchId 等。
方案-步骤2 | 聚合时 DISTINCT eventId。
涉及文件 | fishingMetrics.ts · inventory.ts
验收标准 | 重复 accept 不产生双计数。
预估工作量 | 1 天

## D-L2-11-DB备份
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-11
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | SQLite 定时备份与恢复演练
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | fish-social.db 无自动备份；误操作 reset 不可恢复。
商业影响 | 数据丢失即业务灾难。
建设目标 | 每日冷备；保留 7 天；文档化恢复步骤。
方案-步骤1 | scripts/backup-db.mjs：sqlite .backup + 压缩。
方案-步骤2 | cron / 云盘同步。
方案-步骤3 | 季度恢复演练 checklist。
涉及文件 | scripts/ · docs/ops/
验收标准 | 可从昨日备份恢复到新实例并查 metrics。
预估工作量 | 0.5~1 天

## D-L2-12-客户端上报
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-12
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 客户端关键事件上报（可选）
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | pondLifecycleLog 仅 __DEV__ 内存 200 条；未上报服务端。
商业影响 | 纯服务端无法解释「客户端切后台」类问题。
建设目标 | 生产采样上报：connect/disconnect/join_fail/app_background；与 timeline 对照。
方案-步骤1 | POST /api/client-events 批量、限流。
方案-步骤2 | client_metrics 表或合入 fishing_metrics。
涉及文件 | mobile/lib/pondLifecycleLog.ts · server routes
关联文档 | docs/planning/specs/排查-挂机断线诊断阶段2-4.md 阶段2
验收标准 | 断线 case 可同时看到服务端 disconnect 与客户端 disconnect 事件。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L2-13-Live会话调试
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-13
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | Live Session Inspector（实时会话调试）
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | A2 fishing-debug 为 3s 缓存快照；无法实时订阅玩家 state 变化；策划/客服需 SSH 或反复刷新。
商业影响 | 「玩家在干什么」类客诉响应慢；与客户端 lifecycle 无法同屏对照。
建设目标 | Admin 选定 playerId 后：每秒推送 enriched state + 最近 20 条 metrics；可选展示客户端上报事件（D-L2-12）；仅 staging/dev 或 readonly+审计。
方案-步骤1 | GET /api/admin/sessions/:playerId/live SSE 或 WebSocket admin channel。
方案-步骤2 | 服务端内存 ring：每玩家最近 N 条 metric 事件。
方案-步骤3 | Admin UI「实时监视」Tab：左服务端 state、右客户端 lifecycle（若已上报）。
涉及文件 | admin.ts · sessionRegistry.ts · AdminMetricsPanel.tsx 或 admin-web/
依赖需求 | D-L1-06 · D-L2-06
关联文档 | docs/planning/specs/A2-Debug面板.md · 三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md §2.4
关联xlsx | —
验收标准 | waiting 阶段可实时看到 sessionFishingMs 递增；断线瞬间可见 phase→disconnected。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L2-14-admin-web运维台
字段 | 内容
需求编号 | D-L2-14
数据层级 | L2 指标与事件
需求标题 | 独立 admin-web 运维控制台
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 1~2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | Admin 嵌在 Expo mobile/app/admin.tsx；大屏检索、多 Tab 日志、图表体验差。
商业影响 | 运维/策划排查效率低；难以作为商业化交付的「运营后台」。
建设目标 | Vite+React admin-web/：鱼塘 debug、metrics 大盘、player timeline、日志检索入口（对接 Loki 或 Admin API）。
方案-步骤1 | 抽离 adminApi 为 shared 包或复制类型；admin-web 复用 REST。
方案-步骤2 | 路由：鱼塘 / 玩家 / 日志 / 配置；保留 mobile Admin 作现场抽查。
方案-步骤3 | 与 D-L2-13 Live Inspector 同页集成。
涉及文件 | admin-web/（新）· mobile/lib/adminApi.ts
依赖需求 | D-L2-06 · D-L1-04（日志检索可选）
关联文档 | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md §2.5
关联xlsx | —
验收标准 | 桌面浏览器可完成 SOP 全流程（timeline 导出 + fishing-debug + 配置只读）。
预估工作量 | 3~5 天

## D-L3-01-日批流水线
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-01
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 日批分析流水线（metrics → 报表）
优先级 | P0
实施阶段 | Phase 0~1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | docs/analytics 仅有离线 simulate-pond-day；与线上 fishing_metrics 无连接。
商业影响 | 设计目标（100 条/天）无法与真实数据对照。
建设目标 | npm run analytics:daily：读 DB 聚合 → 写入 docs/analytics/daily/ 或 internal HTML。
方案-步骤1 | scripts/analytics/daily-pipeline.mjs。
方案-步骤2 | 产出：日钓量、断线率、经济、人口率。
方案-步骤3 | 与 simulate 报告同版式对比栏。
涉及文件 | scripts/analytics/ · docs/analytics/daily/
依赖需求 | D-L2-03
验收标准 | cron 每日自动生成昨日报告 HTML。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L3-02-线上模拟对照
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-02
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 线上实测 vs 蒙特卡洛模拟对照
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | bite-escape-calibration 为理论公式；pond-day 为模拟；缺「线上 7 日均钓 vs 模拟 7 日」。
商业影响 | 调参不知是否偏离设计。
建设目标 | 报告一页：模拟日均/线上日均/偏差%；按规则版本切分。
方案-步骤1 | daily 聚合 + compact.json 同指标定义。
方案-步骤2 | analysis-report 增加「线上对照」章节。
涉及文件 | generate-analysis-report.mjs · daily-pipeline.mjs
依赖需求 | D-L3-01
验收标准 | 可展示 5人/塘场景模拟 118 vs 线上 X 条/天。
预估工作量 | 1~2 天

## D-L3-03-留存会话
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-03
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 留存与会话时长分析
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无 D1/D7 留存；fishing_start/stop 可推导但未聚合。
商业影响 | 无法评估商业化留存与付费转化。
建设目标 | daily_active_players、session 时长分布、D1/D7 cohort。
方案-步骤1 | players 表 last_seen；每日活跃标记。
方案-步骤2 | weekly-retention.mjs。
涉及文件 | migrations · scripts/analytics/
依赖需求 | D-L2-03 · D-L2-01
验收标准 | 可输出上周注册玩家 D7 留存率。
预估工作量 | 2~3 天

## D-L3-04-经济日报
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-04
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 经济系统 faucet/sink 日报
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | summary 有 faucetCoinsEstimate/sinkCoinsEstimate 但仅滑动窗口、无日趋势。
商业影响 | 通胀/通缩不可见。
建设目标 | 按日：卖饵/修竿 sink、卖鱼/任务 faucet；净变化曲线。
方案-步骤1 | 补全 catch 金币、faucet 类事件埋点。
方案-步骤2 | daily_economy_stats 表。
涉及文件 | fishingMetrics.ts · shop.ts · scripts/analytics/
依赖需求 | D-L3-01
验收标准 | 可发现连续 3 日 faucet>sink 告警。
预估工作量 | 2 天

## D-L3-05-生态日报
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-05
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 鱼塘生态健康日报
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | 生态在 SQLite；无每日人口率、品质结构、补充量线上报表。
商业影响 | 枯竭或稀有鱼曝光不足无法预警。
建设目标 | 每日快照各塘人口/上限、品质分布、补充条数；对比模拟阈值 85%。
方案-步骤1 | ecology_daily_snapshot 表或 JSON 归档。
方案-步骤2 | 接入 analytics 报告样式。
涉及文件 | pondEcology.ts · scripts/analytics/
依赖需求 | D-L3-01
验收标准 | 人口率 <70% 自动标红。
预估工作量 | 2 天

## D-L3-06-BI对接
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-06
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | BI / 数据仓库对接
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 数据困在 SQLite 单文件；无 ETL。
商业影响 | 运营无法自助分析；多产品数据无法融合。
建设目标 | 每日导出 Parquet/CSV 到 OSS；可选 BigQuery/ClickHouse 同步。
方案-步骤1 | export-warehouse.mjs 导出 daily_* + 维度表。
方案-步骤2 | Metabase/Superset 只读连接。
涉及文件 | scripts/ · deploy/
依赖需求 | D-L2-04 · D-L3-01
验收标准 | 运营可在 BI 工具拖图表看 30 日趋势。
预估工作量 | 1~2 周

## D-L3-07-版本维度
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-07
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 规则版本与配置版本切分分析
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | 模拟有 rulesVersion；线上 metrics 未系统记录 BITE_BASE_SCALE 等配置版本。
商业影响 | 调参后无法对比前后效果。
建设目标 | metrics payload 或 daily 表含 rulesVersion、configSnapshotId。
方案-步骤1 | runtimeConfig 变更写 config_audit；日报按版本 group by。
方案-步骤2 | 与 docs/analytics/runs 归档 ID 对齐。
涉及文件 | runtimeConfig.ts · fishingMetrics.ts
验收标准 | 可对比 v0.4.0 vs v0.4.1 上线前后日钓量。
预估工作量 | 1 天

## D-L3-08-运营告警
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-08
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 运营指标告警（产量/生态）
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无「日钓超 150」「人口 <70%」类业务告警。
商业影响 | 数值失控后玩家体验已受损才被发现。
建设目标 | daily 流水线后检查阈值 → Webhook 通知策划。
方案-步骤1 | alert-rules.json：dailyCatchMax、popRatioMin。
方案-步骤2 | 集成钉钉/飞书。
涉及文件 | scripts/analytics/daily-pipeline.mjs
依赖需求 | D-L3-01 · D-L3-05
验收标准 | 模拟超标数据触发一条运营告警。
预估工作量 | 1 天

## D-L3-09-analytics打通
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-09
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | docs/analytics 索引纳入线上日报
优先级 | P1
实施阶段 | Phase 1
当前状态 | 部分实现
现状与缺口 | index.html 仅归档 simulate runs；无 live-daily 入口。
商业影响 | 分析资产分散。
建设目标 | index 增加「线上日报」区；与 runs 并列；manifest 含 type=live-daily。
方案-步骤1 | 扩展 build-index.mjs · archive-run 支持 live-daily。
方案-步骤2 | compare 页可选模拟 vs 线上同日。
涉及文件 | scripts/analytics/build-index.mjs
依赖需求 | D-L3-01
验收标准 | index 可打开最新线上日报告。
预估工作量 | 1 天

## D-L3-10-数据合规
字段 | 内容
需求编号 | D-L3-10
数据层级 | L3 产品/运营分析
需求标题 | 用户数据导出/删除与指标脱敏
优先级 | P2
实施阶段 | Phase 2
当前状态 | 未开始
现状与缺口 | 无 GDPR 式删除；metrics 永久关联 playerId。
商业影响 | 商用合规风险。
建设目标 | 账号删除时匿名化 metrics；提供玩家数据导出 API。
方案-步骤1 | DELETE player 流程 cascade 或 hash player_id。
方案-步骤2 | 隐私政策文档。
涉及文件 | admin.ts · migrations
依赖需求 | D-L1-09
验收标准 | 删除账号后 timeline 不可还原身份。
预估工作量 | 2~3 天