## 开发计划
当前状态 | 编号 | 类型 | 需求名称 | 层级 | 版本/阶段 | 优先级 | 说明 | 文档路径 | 设计时间 | 完成时间
Phase 0 已实现 | D-L1-01 | 数据平台 | 统一结构化 Logger | L1 | Phase 0 | P0 | pino 统一 JSON 日志，级别策略，日轮转 | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L1-02 | 数据平台 | 日志级别策略 | L1 | Phase 0 | P0 | error/warn/info/debug 按环境变量 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L1-03 | 数据平台 | 日志落盘轮转 | L1 | Phase 0 | P0 | pino-roll 按日轮转，Docker stdout 模式 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L1-05 | 数据平台 | 错误日志 DB 持久化 | L1 | Phase 0 | P0 | error_logs 表，90d 保留，Admin 查询增强 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L1-08 | 数据平台 | 健康检查 /health + /ready | L1 | Phase 0 | P0 | /health (uptime+version)，/ready (db+metrics+memory) |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L2-01 | 数据平台 | 事件字典 Schema | L2 | Phase 0 | P0 | 33 条事件定义 dev 校验 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L2-02 | 数据平台 | metrics 保留归档 | L2 | Phase 0 | P0 | 90d 超期导出 jsonl 后删除 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L2-03 | 数据平台 | 日聚合表 | L2 | Phase 0 | P0 | daily_player_stats+daily_pond_stats |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L2-08 | 数据平台 | 埋点 33 条对齐 | L2 | Phase 0 | P0 | verify:server-observability 全绿 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L2-11 | 数据平台 | SQLite 定时备份 | L2 | Phase 0 | P0 | gzip 备份保留 7 份 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L3-01 | 数据平台 | 日批分析流水线 | L3 | Phase 0 | P0 | compact.json+report.html 每日产出 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | D-L1-04 | 数据平台 | 集中日志平台 | L1 | Phase 1 | P1 | Loki/ELK 对接 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L1-06 | 数据平台 | 全局追踪 correlationId | L1 | Phase 1 | P1 | Admin 侧 correlationId 过滤 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L1-07 | 数据平台 | 告警通知 | L1 | Phase 1 | P1 |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L1-09 | 数据平台 | 日志合规 | L1 | Phase 1 | P1 | 提前自原 Phase 2 路线图 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
DP-A 已实现 | D-L1-10 | 数据平台 | OpenTelemetry 分布式追踪 | L1 | Phase 2 | P1 | Jaeger span 树；DP-A | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L1-11 | 数据平台 | 动态调试采样 | L1 | Phase 1 | P1 | 按 playerId 临时提级 debug |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
DP-A 已实现 | D-L1-12 | 数据平台 | Socket 事件 Tap | L1 | Phase 2 | P1 | onAny 全事件采样；DP-A | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
DP-A 已实现 | D-L2-04 | 数据平台 | Metrics 存储演进（PG/Timescale） | L2 | Phase 2 | P2 | DP-B | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L2-05 | 数据平台 | RED 指标 | L2 | Phase 1 | P1 | Prometheus 接入 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L2-06 | 数据平台 | Admin 增强（Grafana） | L2 | Phase 1 | P1 |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L2-07 | 数据平台 | Admin RBAC | L2 | Phase 1 | P1 |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
DP-A 已实现 | D-L2-09 | 数据平台 | 业务健康看板 | L2 | Phase 2 | P1 | 日钓/断线/bite；原 Phase1 延后；DP-A | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
DP-A 已实现 | D-L2-10 | 数据平台 | 关键事件 eventId 幂等 | L2 | Phase 2 | P1 | DP-B | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L2-12 | 数据平台 | 客户端日志上报 | L2 | Phase 1 | P1 | 移动端上报 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | D-L2-13 | 数据平台 | Live Session Inspector | L2 | Phase 1 | P1 | SSE 订阅 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
DP-A 已实现 | D-L2-14 | 数据平台 | admin-web 运维台 | L2 | Phase 2 | P1 | 独立 Web；DP-B | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L2-15 | 数据平台 | 咬钩/脱钩计数替代全量 tick | L2 | hotfix | P0 | 停写 bite_tick；hook/escape 带会话累计；日报改口径 | docs/planning/specs/埋点优化-咬钩脱钩计数替代tick.md | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L2-16 | 数据平台 | 相位跳转短码（保留 from/to） | L2 | hotfix | P0 | transition payload 用 0-8 短码；埋点表同步 | docs/planning/specs/埋点优化-相位跳转短码.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现（MVP） | ADMIN-OBS-1.1 | 数据平台 | Admin 排障增强 v1.1 | L2 | v1.1 | P0 | live-state API · Inspector 读内存 · 重启埋点 · web 映射修复 | docs/planning/specs/Admin-能力不足分析与补充方案.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | ADMIN-OBS-1.2 | 数据平台 | Admin 排障增强 v1.2 | L2 | v1.2 | P1 | Timeline着色 · activeFishers双端UI · 人机分列 · Inspector强化；P2诊断包 | docs/planning/specs/Admin-排障增强-v1.2.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | ADMIN-OBS-1.3 | 数据平台 | Admin可读化与运营入口精简 | L2 | hotfix | P0 | 表格化·全员默认筛选·bot停相位埋点·入口只留内嵌 | docs/planning/specs/Admin可读化与运营入口精简.md | 2026-07-14 | 2026-07-14
已实现 | ADMIN-OBS-1.4 | 数据平台 | Admin页签合并与看板图表化 | L2 | hotfix | P0 | Timeline+Live合并·Debug并入鱼塘·中文塘位·健康折线 | docs/planning/specs/Admin页签合并与看板图表化.md | 2026-07-14 | 2026-07-14
已实现 | OPS-KPI-1 | 运维 | 运营增长与商业化指标看板 | — | hotfix | P1 | 新进/DAU/留存D1-30折线可筛；商业化CPI/ARPU/eCPM占位 | docs/planning/specs/运营增长与商业化指标看板.md | 2026-07-14 | 2026-07-14
已实现 | OPS-CATCH-1 | 运维 | 看板产量人机分列（背包口径） | — | hotfix | P0 | 日钓获=inventory；总量+真人+机器人 | docs/planning/specs/看板产量人机分列-背包口径.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
已实现 | OPS-CATCH-1.1 | 运维 | Admin与业务健康产量对齐背包 | — | hotfix | P0 | overview/健康catch=inventory；含bot | docs/planning/specs/Admin与业务健康产量对齐背包.md | 2026-07-19 | 2026-07-19
已实现 | OPS-RELEASE-1 | 运维 | 发版与热更策略 | — | hotfix | P1 | 单机Runbook：A配置/B发版/备份/迁移/冒烟/health/回滚；OTA暂不做 | docs/planning/specs/发版与热更策略.md | 2026-07-27 | 2026-08-10
已实现 | FISH-DAILY-1 | 功能 | 每日钓鱼时长上海日重置 | — | hotfix | P0 | 上海0点换日；跨日在钓只刷新剩余不打断 | docs/planning/specs/每日钓鱼时长-上海日重置.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
已实现 | FISH-BOT-1 | 功能 | 机器人账号池与清理 | — | hotfix | P0 | 100池复用·可填满塘·扩名·清历史·看板不回写 | docs/planning/specs/机器人账号池与清理.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
已实现 | FISH-BOT-2 | 功能 | 机器人进塘节奏与初始时长 | — | hotfix | P1 | 启动3~6·已钓时长随机·慢补至满塘 | docs/planning/specs/机器人进塘节奏与初始时长.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
已实现 | FISH-SPOT-1 | 功能 | 钓点手动选择 | — | hotfix | P0 | 先点选落座再开钓；取消开始钓鱼自动占点 | docs/planning/specs/钓点手动选择.md | 2026-07-28 | 2026-08-10
已实现 | D-L3-02 | 数据平台 | 线上实测 vs 模拟对照 | — | v0.8 | P1 | live-vs-sim.html/json+deviationPct；日批样本；verify:data-platform-dp-c | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | D-L3-03 | 数据平台 | 留存与会话时长分析 | L3 | Phase 2 | P1 | 日报R2；见运营日报-剩余需求交接 | docs/planning/specs/运营日报-剩余需求交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-04 | 数据平台 | 经济 faucet/sink 日报 | L3 | Phase 2 | P1 | 日报R1；gold_earn 埋点 | docs/planning/specs/运营日报-剩余需求交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-05 | 数据平台 | 鱼塘生态健康日报 | L3 | Phase 2 | P1 | 日报R1；日末快照 | docs/planning/specs/运营日报-剩余需求交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-06 | 数据平台 | BI / 数仓对接 | L3 | Phase 2 | P2 | DP-D；日导聚合CSV；见DP-D交接 | docs/planning/specs/数据平台-DP-D-BI与合规交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-07 | 数据平台 | 规则版本切分分析 | L3 | Phase 2 | P1 | 日报R3；rulesVersion | docs/planning/specs/运营日报-剩余需求交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-08 | 数据平台 | 运营指标告警 | L3 | Phase 2 | P1 | 日报R3；Webhook | docs/planning/specs/运营日报-剩余需求交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | D-L3-09 | 数据平台 | analytics 索引打通 | — | v0.8 | P1 | manifest live-daily+index入口+日批持续生成+warehouse/latest；verify:data-platform-dp-c | docs/planning/specs/数据平台-Phase2-稳定增长.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | D-L3-10 | 数据平台 | 用户数据导出/删除脱敏 | L3 | Phase 2 | P2 | DP-D；先于06；见DP-D交接 | docs/planning/specs/数据平台-DP-D-BI与合规交接.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | ARC-01 | 架构 | 端口占用排查与维护脚本 | — | v0.4 | P0 | npm run ports:check/free | docs/planning/specs/服务器维护-端口占用.md | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | R0-1 | 架构 | 数据库权限 playerId 防伪 | — | v0.4.4 | P0 | 账号安全，服务端鉴权 | docs/planning/specs/服务器架构缺陷与埋点设计-v0.4.4.md | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | R0-2 | 架构 | 离线状态内存化（进程丢失风险） | — | v0.4.4 | P0 | 玩家状态持久化 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | R0-3 | 架构 | 定时任务散落 | — | v0.4.4 | P0 | Timer 管理统一 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | R0-4 | 架构 | 咬钩双重处理 | — | v0.4.4 | P0 | 状态机排重 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | R1-1 | 架构 | 端口冲突 | — | v0.5 | P0 | ports:check/free 脚本 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R1-2 | 架构 | 映射表碎片（Bot ID 冲突） | — | v0.5 | P0 |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R1-3 | 架构 | 全局可变状态（Admin 实时生效） | — | v0.5 | P1 | gameConfig 运行时配置 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R1-4 | 架构 | 优雅停机 | — | v0.5 | P1 | metrics 刷盘+连接关闭 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R1-5 | 架构 | Socket correlationId 追踪 | — | v0.5 | P1 | socket 侧已完成；Admin 过滤待 Phase 1 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R2-1 | 架构 | snapshot 全量快照 | — | v0.5 | P2 | gameState dirty 索引+增量广播 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R2-2 | 架构 | SQLite 写压力 | — | v0.5 | P2 | metrics 内存队列+批量落库 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R2-3 | 架构 | 单实例容量与真人隔离 | — | v0.5 | P2 | 容量基线<200 · 人机分账 · 多实例前置清单 · 可选软拒绝 | docs/planning/specs/架构-单实例容量与真人隔离-R2-3.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | R2-4 | 架构 | Admin 安全 | — | v0.5 | P1 | Admin Secret+X-Admin-Key |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | R2-5 | 架构 | Bot 管理 | — | v0.5 | P2 | MAX_BOTS_PER_POND+BOT_EVICT_POLICY |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
已实现 | ARC-06 | 架构 | Docker 容器化部署 | — | v0.8 | P0 | Dockerfile+compose+SQLite卷+/health；verify:deploy（Docker CLI 环境可SKIP） | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-11 | 2026-08-10
已实现 | ARC-07 | 架构 | Mobile JWT Token 管理 | — | v0.8 | P0 | SecureStore+刷新+API Authorization+Socket auth.token；verify:deploy | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-11 | 2026-08-10
已实现 | ARC-08 | 架构 | gameState.ts 拆分 | — | v0.8 | P1 | facade+pondSession/UserManager/Chat；import boundary；verify:engineering | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | ARC-09 | 架构 | 统一日志/指标 API | — | v0.8 | P1 | 业务路径无裸logInfo/Warn；logStructuredEvent+metrics；verify:engineering | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | ARC-10 | 架构 | 安全加固补完 | — | v0.8 | P1 | HTTP限流+Socket连接上限+dev-token仅localhost；verify:engineering | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | ARC-11 | 架构 | 单元测试 + CI | — | v0.8 | P1 | Vitest+GitHub Actions；BUG-08门禁改语义对齐isFishingActive；verify:engineering | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已废弃 | NUM-01 | 数值 | A0 数值重构（初版指数咬钩） | — | v0.2 | P0 | 已废弃，被 NUM-02 替代 | docs/planning/specs/A0-数值重构.md | 2026-06-30 | 2026-07-01
已实现 | NUM-02 | 数值 | 数值重构v2（14日成长/乘法钓点/30s） | — | v0.3 | P0 | A0-v2：成长曲线、乘法钓点、Debug | docs/planning/specs/数值重构v2-成长咬钩与文案.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
已实现 | NUM-03 | 数值 | 品质尺寸咬钩脱钩 | — | v0.3.0 | P0 | 品质×尺寸咬钩/脱钩公式 | docs/planning/specs/数值重构-品质尺寸咬钩脱钩.md | 2026-07-03 | 2026-07-05
已实现 | NUM-04 | 数值 | 生态调优（咬钩间隔/鱼群恢复） | — | v0.3.2 | P0 | D1-D8 咬钩间隔、补充、生长曲线 | docs/planning/specs/生态调优-咬钩间隔与鱼群恢复.md | 2026-07-05 | 2026-07-07
已实现 | NUM-05 | 数值 | 钓点鱼群流动性与分区咬钩 | — | v0.4.0 | P0 | D9 钓点分区+鱼群迁徙 | docs/planning/specs/钓点鱼群流动性与分区咬钩.md | 2026-07-07 | 2026-07-08
已实现 | NUM-06 | 数值 | 咬钩产量调优（单鱼抽样/脱钩） | — | v0.4.1 | P0 | D10-D12 单鱼抽样、BITE_BASE_SCALE | docs/planning/specs/咬钩产量调优-单鱼抽样与脱钩.md | 2026-07-08 | 2026-07-09
已实现 | FEAT-01 | 功能 | A1 飘字广播 | — | v0.2 | P0 | 咬钩/脱钩飘字广播 | docs/planning/specs/A1-飘字广播.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
已实现 | FEAT-02 | 功能 | A2 Debug 面板 | — | v0.2 | P0 | Admin 钓鱼概率查询 | docs/planning/specs/A2-Debug面板.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
已实现 | FEAT-03 | 功能 | B0 商店基础（鱼饵/渔具） | — | v0.2 | P1 | 鱼饵消耗、渔具永久购买 | docs/planning/specs/B0-商店基础.md | 2026-07-02 | 2026-07-03
已实现 | FEAT-04 | 功能 | B1 鱼饵偏好 | — | v0.2 | P1 | 饵对 diet 差异化加成 | docs/planning/specs/B1-鱼饵偏好.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
已废弃 | FEAT-05 | 功能 | C 期调优与状态机 | — | Phase 2 | P2 | C1+C7→C5→C6→C2→C3；C4不做。2026-10-21 整包废弃，不再排期 | docs/planning/specs/C-调优与状态机.md | 2026-07-12 | 2026-10-21
已废弃 | FEAT-06 | 功能 | 完整状态机需求描述 | — | — | — | C6 引用的设计规格。2026-10-21 废弃，不再作为交付物 | docs/planning/specs/状态机需求描述.md | 2026-07-04 | 2026-10-21
已实现 | FEAT-SOC-01 | 功能 | 社交互动-动态点赞 | — | v0.6.0 | P0 | 点赞/取消点赞、点赞计数、点赞用户列表、Socket实时推送 | docs/planning/specs/社交互动-动态点赞.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现 | FEAT-SOC-02 | 功能 | 社交互动-动态评论 | — | v0.6.0 | P0 | 发表评论、评论列表、评论删除、Socket实时推送 | docs/planning/specs/社交互动-动态评论.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现 | FEAT-SOC-03 | 功能 | 排行榜系统 | — | v0.6.0 | P0 | 今日最大鱼榜、本周钓王榜、钓场榜、稀有鱼榜 | docs/planning/specs/排行榜系统.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现 | FEAT-SOC-03b | 功能 | 排行榜入口与领奖台改版 | — | v0.6.1 | P0 | 首页入口、独立页、领奖台、仅日/周、删稀有 UI、周榜改最大鱼 | docs/planning/specs/排行榜-入口与领奖台改版.md | 2026-07-14 | 2026-08-19
已实现 | FEAT-UI-1 | 功能 | 鱼塘场景与社交列表UI优化 | — | hotfix | P0 | 状态精简·圆环上钩·统一弹窗·榜含bot·在线纵滚·评论修复 | docs/planning/specs/鱼塘场景与社交列表UI优化.md | 2026-07-25 | 2026-07-25
已实现 | FEAT-UI-2 | 功能 | 鱼塘叠加层与背包社交收口 | — | hotfix | P0 | 飘字气泡高层·榜inventory·bot仅史诗+·背包80格 | docs/planning/specs/鱼塘叠加层与背包社交收口.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
已实现 | FEAT-SCENE-ISO-1 | 功能 | 鱼塘等距色块网格与相机 | — | scene-iso | P0 | 水团+20岸格+拖缩放；先于世界地图 | docs/planning/specs/等距网格世界与鱼塘场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | FEAT-SCENE-ISO-2 | 功能 | 世界等距网格与进塘入口 | — | scene-iso | P0 | 陆地板块·入口格弹窗·视口裁剪 | docs/planning/specs/等距网格世界与鱼塘场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | FEAT-SCENE-TILE-1 | 功能 | 星露谷式正交Tilemap场景 | — | scene-tile | P0 | 正交密铺硬边·纠偏圆角扁矩形ISO | docs/planning/specs/星露谷式正交Tilemap场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | FEAT-SCENE-TILE-2 | 功能 | Tilemap相机拖拽与HUD分层 | — | scene-tile | P0 | 修拖拽·去dock·扩世界·整塘热区·HUD分层 | docs/planning/specs/Tilemap相机拖拽与HUD分层.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | FEAT-SCENE-TILE-3 | 功能 | Tilemap性能与二十塘扩容 | — | scene-tile | P0 | 低节点绘制·去图标·大地图·20非矩形塘 | docs/planning/specs/Tilemap性能与二十塘扩容.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | FEAT-SCENE-TILE-4 | 功能 | 世界地图全屏与层级缩放 | — | scene-tile | P0 | 全屏地图·顶栏/HUD/场景三层·修缩放坐标 | docs/planning/specs/世界地图全屏与层级缩放.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已文档化 | REF-SCENE-1 | 参考 | 钓鱼世界与鱼塘场景优化策略 | — | — | — | 参考：批判与分档改法；非开发需求 | docs/planning/product/钓鱼世界与鱼塘场景优化策略.md | 2026-07-26
已文档化 | REF-UNITY-1 | 参考 | Unity移植工程路径蓝图 | — | — | — | 参考：架构切线与Phase0-5；非开发需求 | docs/planning/product/Unity移植工程路径蓝图.md | 2026-07-26
已定稿 | UNITY-EPIC | 架构 | Unity移植分阶段需求总表 | — | unity-client | — | P0-P5总表；见分阶段清单 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
已实现 | UNITY-P0 | 架构 | Unity移植P0·决策与契约冻结 | — | unity-client | P0 | 切线确认·契约清单v0·仓库形态 | docs/planning/architecture/Unity迁移决策记录.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
已实现 | UNITY-P1 | 架构 | Unity 移植 P1·契约工程化 | — | unity-client | P0 | Unity/Node/shared Socket 契约、C# DTO、服务端权威边界与兼容策略；Debug：补齐 phase/重连状态同步 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-08-12
已实现 | UNITY-P2 | 架构 | Unity 移植 P2·网络薄客户端 | — | unity-client | P0 | Steam JWT Socket 登录、进塘、钓鱼、咬钩、领取、背包更新与断线重连；Debug：修复 fish_bite 时序、重复收杆和空钓位 waiting | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-08-12
已定稿 | UNITY-P3 | 架构 | Unity移植P3·等距场景核心 | — | unity-client | P0 | Tile·相机·序列帧；承接REF-SCENE-1 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
已废弃 | UNITY-P4 | 架构 | Unity移植P4·壳层功能迁入 | — | unity-client | P1 | 地图·背包商店·社交·排行榜。2026-10-21 废弃，不再迁入 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-10-21
已定稿 | UNITY-P5 | 架构 | Unity移植P5·发布与运维对齐 | — | unity-client | P1 | 商店构建·client-logs·退役RN | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
已实现 | BE-OPT-00 | 架构 | 后端优化问题汇总与分批 | — | backend-opt | P1 | 总表；批次A→B→C→D；E千人另立项 | docs/planning/specs/后端优化-问题汇总与分批计划.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | BE-OPT-A | 架构 | 后端优化A·安全收口 | — | backend-opt | P0 | SEC-01~06：注册/读鉴权/client-logs/pepper | docs/planning/specs/后端优化-A-安全收口.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | BE-OPT-B | 架构 | 后端优化B·热路径性能 | — | backend-opt | P1 | PERF-01~05：生态snapshot/会话计时/dirty/权重缓存 | docs/planning/specs/后端优化-B-热路径性能.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | PERF-03b | 架构 | 会话计时tick仅必要字段 | — | hotfix | P0 | session_timer_tick 只带 userId+sessionFishingMs | docs/planning/specs/会话计时tick仅必要字段.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现 | OBS-LOG-1 | 架构 | 服务端日志降噪与分层输出 | — | hotfix | P1 | fanout/perf/tap/补鱼默认安静；修 reconnect 校验假告警 | docs/planning/specs/服务端日志降噪与分层输出.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
已实现 | OPS-UX-1 | 运维 | 运营平台入口体验增强 | — | hotfix | P0 | 今日运维条·日报深链·日批状态·Admin深链·分区折叠 | docs/planning/specs/运营平台入口体验增强.md | 2026-07-14 | 2026-07-14
已实现 | BE-OPT-C | 架构 | 后端优化C·停机与稳定性 | — | backend-opt | P1 | STAB-01~06：checkpoint flush/限流/健康/Admin key | docs/planning/specs/后端优化-C-停机与稳定性.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | BE-OPT-D | 架构 | 后端优化D·工程债与部署 | — | backend-opt | P2 | QUAL-01~10：vitest/拆分/PG/env/Docker | docs/planning/specs/后端优化-D-工程债与部署.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已定稿 | BE-OPT-E | 架构 | 后端优化E·千人多机前置 | — | S4 | — | 规划清单；未排期 | docs/planning/specs/后端优化-E-千人多机前置.md | 2026-07-12
已实现 | UI-01 | 功能 | 社交/商店/图鉴布局修复 | — | v0.2.3 | P1 | UI 体验修复 | docs/planning/specs/UI体验修复-社交商店图鉴.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
已实现 | UI-02 | 功能 | 他人主页优化 | — | v0.1.1 | P1 | 他人资料弹窗增强 | docs/planning/specs/他人主页优化.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
已实现 | BUG-01 | Bug修复 | 资料与鱼塘 UI | — | v0.4 | P0 | 弹窗闪屏/头像/编辑按钮/鱼塘侧栏合并 | docs/planning/specs/BUG修复-资料与鱼塘UI.md | 2026-07-05 | 2026-07-06
已实现 | BUG-02 | Bug修复 | 四项体验问题 | — | v0.1 | P0 | 早期四项体验 BUG | docs/planning/specs/BUG修复-四项体验问题.md | 2026-06-28 | 2026-06-29
已实现 | BUG-03 | Bug修复 | 鱼塘钓鱼时长显示 | — | v0.2.5 | P0 | 会话/今日时长、badge | docs/planning/specs/BUG修复-鱼塘钓鱼时长显示.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
已实现 | BUG-04 | Bug修复 | 钓鱼概率与饵文案 | — | v0.2.6 | P0 | 30s 判定、Debug%、饵文案 | docs/planning/specs/分析与修复-钓鱼概率与饵文案.md | 2026-07-04 | 2026-07-05
已实现 | BUG-05 | Bug修复 | 挂机断线离位 | — | v0.4.2 | P0 | 重连定时器、断线可观测 | docs/planning/specs/BUG修复-挂机断线离位.md | 2026-07-08 | 2026-07-08
已实现 | BUG-06 | Bug修复 | 切页误离塘与计时中断 | — | v0.5.1 | P0 | 离塘显式化、切页不 leave | docs/planning/specs/BUG修复-切页误离塘与计时中断.md | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | BUG-07 | Bug修复 | 会话计时广播回归 | — | v0.5.1 | P0 | R2-1 dirty 误伤 sessionFishingMs | docs/planning/specs/BUG修复-会话计时广播回归.md | 2026-07-10 | 2026-07-10
已实现 | BUG-08 | Bug修复 | F1 Modal 会话计时不冻结 | — | v0.8 | P2 | Modal打开时基于fishingStartedAt本地插值；tick与服务端isFishingActive语义对齐；verify:engineering | docs/planning/specs/phase2-开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-08-10
已实现 | BUG-09 | Bug修复 | 演示模式误触发与服务端未就绪无重连 | — | Phase 2 | P1 | 2s 超时无重连+connected 显示误导 | docs/planning/specs/BUG修复-演示模式与自动打开浏览器.md | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | BUG-10 | Bug修复 | npm run dev 不自动打开浏览器 | — | Phase 2 | P1 | BROWSER=none 阻止 Expo 打开浏览器 | docs/planning/specs/BUG修复-演示模式与自动打开浏览器.md |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
已实现 | BUG-11 | Bug修复 | tsx watch 启动挂死（3001 永不监听） | — | v0.6.1 | P0 | Phase0/1 循环依赖+tsx watch 死锁；preview 红点/未连接根因 | docs/planning/specs/BUG修复-tsx-watch启动挂死.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | BUG-12 | Bug修复 | BI latest 404 与游戏 Web 端口打不开 | — | hotfix | P0 | warehouse/latest 无 index；ops bat 不起 8082 | docs/planning/specs/BUG修复-BI与游戏Web入口不可用.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
已实现 | BUG-13 | Bug修复 | 垂钓中头顶反复显示0秒 | — | hotfix | P0 | 整替换冲秒表·Bot未enrich·PERF-03b | docs/planning/specs/BUG修复-垂钓中头顶0秒闪烁.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
已实现 | BUG-14 | Bug修复 | 今日剩余时长钓鱼中不刷新 | — | hotfix | P0 | 底栏仅减todayFishingMs；未计本局elapsed | docs/planning/specs/BUG修复-今日剩余时长不刷新.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | BUG-15 | Bug修复 | 今日额度跨日不刷新误显已满 | — | hotfix | P0 | 内存todayFishingMs与DB脱节；闲置跨日无推送 | docs/planning/specs/BUG修复-今日额度跨日不刷新.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
已实现 | BUG-16 | Bug修复 | 断线离塘未结算丢失钓鱼时长 | — | hotfix | P0 | disconnect先清锚点不flush；60s兜底失效；缺分段落账 | docs/planning/specs/BUG修复-断线离塘未结算丢失钓鱼时长.md | 2026-07-28 | 2026-07-28
已实现 | BUG-17 | Bug修复 | 离塘导航失效与收杆按钮闪烁 | — | hotfix | P0 | 先导航后离塘；闩锁可复位；相位中间态收敛 | docs/planning/specs/BUG修复-离塘导航失效与收杆按钮闪烁.md | 2026-07-28 | 2026-07-28
已实现 | BUG-18 | Bug修复 | 进塘首帧状态与演示降级 | — | hotfix | P0 | 进塘清空旧态；禁静默DEMO；收杆ack最终额度；快照门禁 | docs/planning/specs/BUG修复-进塘首帧状态与演示降级.md | 2026-08-10 | 2026-08-10
已实现 | DIAG-01 | 排查 | 挂机断线诊断阶段2-4 | — | v0.4.3 | P1 | 弱网矩阵、timeline API、SOP | docs/planning/specs/排查-挂机断线诊断阶段2-4.md | 2026-07-08 | 2026-07-09
已实现 | BUG-19 | Bug修复 | 每日额度单一口径重构 | — | hotfix | P0 | 拆分base/session锚点；checkpoint不前移展示锚点；客户端禁反推 | docs/planning/specs/BUG修复-每日额度单一口径重构.md | 2026-08-10 | 2026-08-10
已实现 | BUG-20 | Bug修复 | 进塘与钓鱼剩余展示回归 | — | hotfix | P0 | BUG-19后：冻结基线+墙钟走动；未选钓点join ack种子防满额8h | docs/planning/specs/BUG修复-进塘与钓鱼剩余展示回归.md | 2026-08-10 | 2026-08-10
已文档化 | STEAM-DESKTOP-EPIC | 产品规划 | Steam 桌面端独立游戏转型 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 规划已完成；实际 Unity 表现层拆分为 STEAM-DESKTOP-07，已完成子需求不重复开发 | docs/planning/specs/Steam桌面端独立游戏转型计划.md | 2026-08-11 | 2026-08-13
已文档化 | STEAM-DESKTOP-01 | 产品规划 | 2D 多人社交桌面宠物定位、鱼塘场景与信息架构 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 规划已完成；桌面宠物、多人鱼塘、右键菜单与弹窗实现转入 STEAM-DESKTOP-07 | docs/planning/specs/Steam桌面端产品定位与信息架构.md | 2026-08-11 | 2026-08-13
已实现 | STEAM-DESKTOP-02 | 架构 | Steam 身份、账号绑定与安全会话 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | Steam Ticket 验证；SteamID64↔playerId；JWT/Refresh；权威数据与审计 | docs/planning/specs/Steam身份账号绑定与安全会话.md | 2026-08-11 | 2026-08-12
已实现 | STEAM-DESKTOP-03 | 功能 | Steam 好友、Lobby、邀请与鱼塘映射 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 核心功能验收完成：Lobby 创建/加入、邀请与 pondId 映射、权限拒绝、Lobby 失效后重新进塘、房主离开不删除鱼塘；双 Steam 联调因缺少第二测试账号跳过 | docs/planning/specs/Steam好友Lobby邀请与鱼塘映射.md | 2026-08-11 | 2026-08-14
已实现 | STEAM-DESKTOP-04 | 架构 | Unity Windows 桌面端基础壳 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 窗口/托盘/主界面占位/通知接口；04A～04F Windows Development Build 与冒烟已完成 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-12
已实现 | STEAM-DESKTOP-05 | 架构 | 空鱼塘休眠与生态离线补算 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | lastSimulatedAt；鱼群迁移/成长补算；幂等唤醒；活跃鱼塘才运行高频 Tick | docs/planning/specs/空鱼塘休眠与生态离线补算.md | 2026-08-11 | 2026-08-12
已实现 | STEAM-DESKTOP-04A | 架构 | Unity 工程基线与 Windows 构建 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 目录约定、DesktopMain、Player Settings、gitignore、构建菜单 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-11
已实现 | STEAM-DESKTOP-04B | 架构 | 应用生命周期与窗口模式 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 普通窗口/全屏/无边框、配置保存、关闭进托盘 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-11
已实现 | STEAM-DESKTOP-04C | 架构 | 托盘与后台挂机容器 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | Win32 托盘菜单；隐藏后降帧；会话生命周期占位接口 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-11
已实现 | STEAM-DESKTOP-04D | 架构 | Unity 主界面与功能占位 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 运行时 UGUI：鱼塘/好友/鱼获/设置四入口可进出 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-11
已实现 | STEAM-DESKTOP-04E | 架构 | 桌面设置与通知接口 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 通知偏好持久化；鱼咬钩/好友邀请/连接错误模拟 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-11
已实现 | STEAM-DESKTOP-04F | 架构 | Unity Windows 性能与发布验证 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | Windows Development Build、窗口/托盘/设置/通知/后台降帧冒烟已完成 | docs/planning/specs/Unity Windows桌面端基础壳.md | 2026-08-11 | 2026-08-12
已实现 | BUG-21 | Bug修复 | 桌面端关闭后进程残留 | — | hotfix | P0 | 关闭按钮真正退出；托盘显式隐藏；单实例互斥；清理托盘线程 | docs/planning/specs/BUG修复-桌面端关闭后进程残留.md | 2026-08-12 | 2026-08-12
已实现 | BUG-22 | Bug修复 | Steam Lobby 创建权限拒绝与状态残留 | — | hotfix | P0 | 细分 Lobby 权限错误；校验 Steam 绑定；创建失败回滚 CurrentLobbyId/pondId；不影响鱼塘生命周期 | docs/planning/specs/BUG修复-SteamLobby创建权限与状态残留.md | 2026-08-13 | 2026-08-13
已废弃 | STEAM-DESKTOP-06 | 功能优化 | Steam Lobby 生命周期与邀请反馈优化 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 本版本跳过；不进入开发排期，后续如有正式 Lobby 产品方案再重新立项 | docs/planning/specs/Steam Lobby生命周期与邀请反馈优化.md | 2026-08-13 | 2026-08-13
已实现 | STEAM-DESKTOP-ART-01 | 美术 | 桌面宠物与鱼塘视觉资源替换 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 提供猫咪宠物、鱼塘环境和基础视觉资源；其他 UI 先由程序使用通用资源 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物UI需求拆分.md | 2026-08-13 | 2026-10-21
已实现 | STEAM-DESKTOP-ART-02 | 美术 | Overlay 场景布局管线 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | Unity 960×560 Canvas Prefab 导出布局 JSON；Overlay 按像素表摆图与钓位，有表则停用 MapToScene；不含 HUD | docs/planning/specs/Steam桌面Overlay场景布局管线.md | 2026-08-16 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-09A | 功能 | Overlay 玩家右键菜单 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 右键同塘玩家：资料、加好友、私聊、点赞；Overlay IPC → Unity 权威 | docs/planning/specs/Steam桌面端-09AOverlay玩家右键菜单.md | 2026-08-19 | 2026-08-20
已实现 | STEAM-DESKTOP-09B | 功能 | Overlay 悬停状态与钓鱼时长 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 悬停 300ms 仅时长 Tooltip；IPC sessionFishingMs/phase/hookDeadlineMs | docs/planning/specs/Steam桌面端-09BOverlay悬停状态与钓鱼时长.md | 2026-08-19 | 2026-08-20
已实现 | STEAM-DESKTOP-09C | 功能 | Overlay 鱼塘聊天气泡与输入 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | Overlay 公屏最近 20 条气泡 + 紧凑输入；IPC recentChats/send_pond_chat；完整聊天仍主窗口 | docs/planning/specs/Steam桌面端-09COverlay鱼塘聊天气泡与输入.md | 2026-08-19 | 2026-08-20
已实现 | STEAM-DESKTOP-09D | 功能 | Overlay 布局与角色表现优化 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 960×560；宠物 64px；昵称在上；默认状态/上钩圆环；悬停仅时长；左上纵向收纳菜单；Bot 无「·机」 | docs/planning/specs/Steam桌面端-09DOverlay布局与角色表现优化.md | 2026-08-20 | 2026-08-20
已实现 | STEAM-DESKTOP-10 | 功能 | 公网联调与服务器地址配置 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 可配置 serverBaseUrl（server.json/环境变量）；本机开发可迁云；联调手册 | docs/planning/specs/Steam桌面端公网联调与服务器地址配置.md | 2026-08-20 | 2026-08-20
已废弃 | STEAM-DESKTOP-10A | 功能 | 本机公网映射联调（方案 A） | — | v1.0-steam-desktop | P1 | CGNAT不可行已废弃；设置页/检查脚本保留给局域网；外网改10B | docs/planning/specs/Steam桌面端本机公网映射联调.md | 2026-08-20 | 2026-08-20
已确认 | STEAM-DESKTOP-10B | 运维联调 | 云服务器联调与切换（保留项） | — | v1.0-steam-desktop | P2 | 方案已就绪(Windows手册)；实施可暂缓；上云仅改server.json；见docs/ops/windows-cloud-deploy.md | docs/planning/specs/Steam桌面端云服务器联调保留.md | 2026-08-20
已确认 | EPIC-FISH-V07 | Epic | 钓鱼玩法扩展 v0.7 索引 | — | v0.7 | P0 | 15 条覆盖与 R1 拆票索引；Steam 优先 | docs/planning/specs/钓鱼玩法扩展-v0.7-Epic.md | 2026-08-21
已实现 | FEAT-PROG-01 | 功能 | 鱼塘分级与玩家成长 | — | v0.7 | P0 | 七类塘、双熟练度、每2h扣费、新手塘、卖价公式、固定数值表导出 | docs/planning/specs/鱼塘分级与玩家成长.md | 2026-08-21 | 2026-08-21
已实现 | FEAT-GEAR-01 | 功能 | 钓具与鱼饵配置 | — | v0.7 | P0 | 竿弱加成与断竿买新、饵等级解锁按次扣金、船仅商店不可用 | docs/planning/specs/钓具与鱼饵配置.md | 2026-08-21 | 2026-08-22
已实现 | STEAM-DESKTOP-08A2 | 功能 | 世界地图分区与进塘扣费确认 | — | v0.7 | P0 | 六区展示锁态、巨物暂闭、进塘扣费确认；读 ponds.json | docs/planning/specs/Steam桌面端-08A2世界地图分区与进塘扣费.md | 2026-08-21 | 2026-08-22
已实现 | FEAT-RISK-01 | 功能 | 禁止钓鱼塘巡警事件 | — | v0.7 | P1 | 巡警气泡10秒离塘免罚；超时罚款归零+当日禁塘；开发版禁止塘Overlay一键出警 | docs/planning/specs/禁止钓鱼塘巡警事件.md | 2026-08-21 | 2026-08-22
已实现 | FEAT-SPOT-01 | 功能 | 钓位点位线索文字泡 | — | v0.7 | P1 | 坐席后聊天泡；文案表随机；habitat/activity两类经验 | docs/planning/specs/钓位点位线索文字泡.md | 2026-08-21 | 2026-08-22
已实现 | STEAM-DESKTOP-11 | 功能 | 新手引导本地教学关 | — | v0.7 | P0 | Overlay 本地教学关；5秒必上钩/圆圈；自动入包弹窗 | docs/planning/specs/Steam桌面端-新手引导本地教学关.md | 2026-08-21 | 2026-08-21
已实现 | STEAM-DESKTOP-12 | 功能 | 玩法 Debug 菜单 | — | v0.7 | P1 | 开发版呼出菜单：升级/满级/塘熟练度/加钱/出警/鱼获/+2h扣费测 | docs/planning/specs/Steam桌面端-玩法Debug菜单.md | 2026-08-22 | 2026-08-22
已实现 | FEAT-RETURN-01 | 功能 | 回鱼机制 | — | v0.7 | P0 | 回塘增重、紫品+体长比≥75%准入、金=卖价×1.5+熟练度；仅收费塘可回 | docs/planning/specs/回鱼机制.md | 2026-08-23 | 2026-08-23
已实现 | FEAT-GROUND-01 | 功能 | 打窝机制 | — | v0.7 | P1 | Overlay并列循环打窝；50层非线性；0.5~1.5%/层曲线；附近鱼小幅尺寸 | docs/planning/specs/打窝机制.md | 2026-08-23 | 2026-08-24
已实现 | FEAT-ALBUM-01 | 功能 | 钓鱼相册与成就 | — | v0.7 | P1 | 个人中心大改：资料+展示柜+图鉴+相册墙+成就；他人可见精选 | docs/planning/specs/钓鱼相册与成就.md | 2026-08-23 | 2026-08-23
已实现 | FEAT-RETURN-02 | 功能 | 双价塘与自动回鱼 | — | v0.7 | P1 | 进塘二选一收费；可回鱼档达标自动回鱼、不达标留包；免票塘不可回 | docs/planning/specs/双价塘与自动回鱼.md | 2026-08-23 | 2026-08-24
已实现 | BUG-23 | Bug修复 | 日额度满后仍可开钓 | — | hotfix | P0 | 扣满4次/满8h不可start；可落座；对齐Web | docs/planning/specs/BUG修复-日额度满后仍可开钓.md | 2026-08-23 | 2026-08-23
已实现 | FEAT-RETURN-03 | 功能 | 回鱼规则调优 | — | v0.7 | P1 | 准入 purple/0.75 统一；回鱼金=卖价×1.5；仅收费塘可回；不达标留包 | docs/planning/specs/回鱼规则调优.md | 2026-08-24 | 2026-08-24
已实现 | FEAT-POOL-01 | 功能 | 塘生态数值表驱动 | — | v0.7 | P0 | 种池表驱动；按塘类型品质权重；品质尺寸/咬钩脱钩基数入表；公式不变 | docs/planning/specs/塘生态数值表驱动.md | 2026-08-24 | 2026-08-25
已实现 | FEAT-FISH-CN-01 | 功能 | 中国鱼种与区域分布 | — | v0.7 | P0 | 50种本土鱼库；塘真实钓场名；pond_fish_pool出鱼；pondId不变 | docs/planning/specs/中国鱼种与区域分布.md | 2026-08-24 | 2026-08-25
已实现 | FEAT-SPOT-02 | 功能 | 钓位标签与线索库v2 | — | v0.7 | P1 | 22类标签×420点位；154条合规线索；activitySignal；标签过滤线索；体长XP^0.85 | docs/planning/specs/钓位标签与线索库-v2.md | 2026-08-25 | 2026-08-25
已实现 | FEAT-SPOT-03 | 内容 | 钓位标签地形微调 | — | v0.7 | P2 | xlsx pond_spot_tags 420点按Tile岸位与真实地形人工微调标签 | docs/planning/specs/钓位标签地形微调.md | 2026-08-25 | 2026-10-21
已确认 | FEAT-SPOT-04 | 内容 | 线索文案策划审校 | — | v0.7 | P2 | spot_clue_texts 增删文案；遵守 habitat/activity 禁区；每 tag≥10 条 | docs/planning/specs/线索文案策划审校.md | 2026-08-25
已实现 | FEAT-SPOT-05 | 功能 | 钓位鱼情联动线索 | — | v0.7 | P1 | 生态 v2：钓位鱼量/迁移/受惊→computedTier；activity 线索匹配 activitySignal | docs/planning/specs/钓位鱼情联动线索.md | 2026-08-25 | 2026-10-21
已实现 | FEAT-RETURN-04 | 功能 | 自动回鱼体验闭环 | — | v0.7 | P1 | 回鱼档钓到即回；结算页；fish_catch_settled；Debug顶层弹窗；Debug发鱼不自动回 | docs/planning/specs/自动回鱼体验闭环.md | 2026-08-25 | 2026-08-25
已实现 | STEAM-DESKTOP-12B | 功能 | Debug鱼塘钓位查看 | — | hotfix | P1 | Overlay Debug三列：塘/钓位鱼列表与属性、钓位数据、强制上钩；宽×1.3 | docs/planning/specs/Steam桌面端-Debug鱼塘钓位查看.md | 2026-08-25 | 2026-08-26
已实现 | FEAT-RETURN-05 | 功能 | 回鱼体重分档 | — | v0.7 | P1 | 准入改体重>10斤；>100斤回鱼金×3、>10斤×1.5；废弃紫品/体长比门槛 | docs/planning/specs/回鱼体重分档.md | 2026-08-27 | 2026-08-27
已实现 | FEAT-POOL-02 | 功能 | 塘人口与品质权重调参 | — | v0.7 | P1 | 新手1条不补；公开塘上限100；补鱼60min；老手/野外水库/禁止品质占比定稿 | docs/planning/specs/塘人口与品质权重调参.md | 2026-08-27 | 2026-08-27
已实现 | STEAM-DESKTOP-ART-03 | 美术 | 分塘底图、猫咪序列帧与 HUD 同步 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 每塘独立底图；六姿势序列帧目录与加载；Unity Overlay HUD Prefab 导出 JSON/PNG 后 Overlay 像素一一对应 | docs/planning/specs/Steam桌面Overlay分塘底图与HUD同步.md | 2026-08-28 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-13 | 功能 | Overlay HUD 聊天栏与预制体对齐 | — | hotfix | P0 | 聊天栏默认一行向上展开；dock_chat 相对坐标；导出修复嵌套控件尺寸 | docs/planning/specs/Steam桌面端-13OverlayHUD聊天栏与预制体对齐.md | 2026-08-29 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-13A | 功能 | Overlay 场景四边半透明渐隐 | — | hotfix | P0 | 仅场景层 Absolute 渐隐；四边 40px；HUD 不参与；修复底部 mask 跟包围盒走 | docs/planning/specs/Steam桌面端-13AOverlay场景边缘半透明渐隐.md | 2026-08-29 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-13B | Bug修复 | Overlay 宠物标签、右键与登录窗 | — | hotfix | P0 | 状态/名字徽章；waiting→钓鱼中；右键他人社交菜单；DesktopShell scale=0 修复 | docs/planning/specs/Steam桌面端-13BOverlay宠物标签右键与登录窗.md | 2026-08-29 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-13C | 功能 | Overlay 打窝 HUD 收口 | — | hotfix | P0 | 按钮仅「打窝n/50」；成功文案走 txt_error；txt_error 移到钓鱼条上方 | docs/planning/specs/Steam桌面端-13COverlay打窝HUD收口.md | 2026-08-29 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-14 | Bug修复 | Overlay 透明区点击穿透回归 | — | hotfix | P0 | 透明像素点穿桌面；保留13A四边40px渐隐；勿用#01000000整层抢命中 | docs/planning/specs/Steam桌面端-14Overlay透明点击穿透回归.md | 2026-08-29 | 2026-08-29
已实现 | STEAM-DESKTOP-14A | 功能 | Overlay 座位预制体与空位显隐 | — | hotfix | P0 | OverlayPondActor为座位真相；塘内摆实例；猫跟actor-pet；空位半透明/落座隐藏 | docs/planning/specs/Steam桌面端-14AOverlay钓位座位图.md | 2026-08-29 | 2026-08-30
已实现 | STEAM-DESKTOP-14B | 功能 | Overlay 横轴场景平移 | — | hotfix | P1 | 场景宽默认1920视口960；左右箭头长按平滑平移；HUD与渐隐不跟移 | docs/planning/specs/Steam桌面端-14BOverlay横轴场景平移.md | 2026-08-29 | 2026-08-30
已实现 | STEAM-DESKTOP-14C | 美术 | Overlay HUD 正式素材与文字对齐 | — | hotfix | P0 | Prefab换正式图；导出字体/字号/对齐；停止强制左对齐；动态文案不烤进PNG | docs/planning/specs/Steam桌面端-14COverlayHUD正式素材与文字对齐.md | 2026-08-29 | 2026-08-30
已实现 | STEAM-DESKTOP-14D | 功能 | Overlay 宠物状态图标与上钩圆环 | — | hotfix | P0 | 取消头顶相位字；小图标；圆环套在64猫身外圈；时长仍仅悬停 | docs/planning/specs/Steam桌面端-14DOverlay宠物状态图标与上钩圆环.md | 2026-08-29 | 2026-08-30
已实现 | STEAM-DESKTOP-15 | 功能 | Overlay 钓鱼栏按钮时序 | — | hotfix | P0 | 主按钮常驻改文案；打窝后开钓须藏打窝；收杆结束后同时出打窝+离席；打窝中离席可打断 | docs/planning/specs/Steam桌面端-15Overlay钓鱼栏按钮时序.md | 2026-08-31 | 2026-08-31
已实现 | STEAM-DESKTOP-16 | 功能 | Overlay 窗口视口缩放 | — | hotfix | P0 | 右键切960/800/600视口；高度切顶；HUD随宽内收；禁止整窗比例缩放 | docs/planning/specs/Steam桌面端-16Overlay窗口视口缩放.md | 2026-08-31 | 2026-08-31
已实现 | STEAM-DESKTOP-17 | 功能 | 占用座位不可顶机器人 | — | hotfix | P0 | 点bot/真人占用座不take_spot、不踢该座bot；塘满腾位保留 | docs/planning/specs/Steam桌面端-17占用座位不可顶机器人.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | BUG-24 | Bug修复 | Overlay形象进游戏不恢复 | — | hotfix | P0 | 冷启动用已保存avatar；不必再打开个人中心保存 | docs/planning/specs/BUG修复-Overlay形象进游戏不恢复.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | BUG-25 | Bug修复 | Overlay打窝按钮剩余口数 | — | hotfix | P0 | 按钮只打窝n/50；去掉bitesLeft后缀（-12实为剩余口数） | docs/planning/specs/BUG修复-Overlay打窝按钮剩余口数.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | BUG-26 | Bug修复 | Overlay悬停与右键菜单指针命中 | — | hotfix | P0 | 猫身命中同一条链；菜单StaysOpen+右键抬起打开；悬停用自有开关不信IsOpen；关菜单后GetCursorPos恢复 | docs/planning/specs/BUG修复-Overlay悬停与右键菜单指针命中.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | STEAM-DESKTOP-18 | 功能 | Overlay悬停浮窗条数与hint定位 | — | hotfix | P0 | 浮窗两行时长+钓到N条/空军；锚在actor-hint；命中问题归BUG-26 | docs/planning/specs/Steam桌面端-18Overlay悬停浮窗条数与hint定位.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | STEAM-DESKTOP-14E | 功能 | Overlay头顶状态图标与进度环 | — | hotfix | P0 | 等鱼无图标；仅上钩/打窝出icon；环改actor-ring+ring-bg，不再套猫 | docs/planning/specs/Steam桌面端-14EOverlay头顶状态图标与进度环.md | 2026-09-01 | 2026-09-01
已实现 | STEAM-DESKTOP-19 | 功能 | 咬钩结算弹窗与自动入包 | — | hotfix | P0 | 上钩结束弹窗钓到/脱钩；去掉领取钮；出售档与不可回鱼只显示尺寸体重入包；回鱼档达标显示尺寸体重价格 | docs/planning/specs/Steam桌面端-19咬钩结算弹窗.md | 2026-09-01 | 2026-09-02
已实现 | STEAM-DESKTOP-ART-04 | 美术 | 橘猫钓鱼动画 Overlay 七层叠加 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 橘猫按工作台7层同帧叠加；逐帧layerOrder；baiting单独clip；无清单的猫仍走单张序列帧 | docs/planning/specs/橘猫钓鱼动画接入Overlay.md | 2026-10-11 | 2026-10-21
已验收 | BUG-27 | Bug修复 | 展示柜图鉴格子被纸盖住 | — | hotfix | P0 | 个人中心大纸张画在格子和相册上面；纸张改到最底层 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-28 | Bug修复 | 个人中心右侧米色方块溢出 | — | hotfix | P0 | 旧节点 Reflow_DetailPaper 仍激活，伸出窗口；已隐藏 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-29 | Bug修复 | 图鉴标题与解锁文案重叠 | — | hotfix | P0 | Detail 铺满整块，标题叠在已解锁文案上；标题与正文拆开 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-30 | Bug修复 | 相册照片溢出成白条 | — | hotfix | P0 | Photo 写死 613 宽，超出约 508 的槽位；改为跟随槽位 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-31 | Bug修复 | 设置页错位且没有背景 | — | hotfix | P0 | 设置根 ScrollRect 背景被清掉且尺寸未统一；恢复底板并隐藏旧侧栏 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-32 | Bug修复 | 商店装备详情压住购买按钮 | — | hotfix | P0 | 长说明固定高度压到按钮；改到按钮上方的独立滚动区 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-33 | Bug修复 | 重复 Apply 清掉图集子图 ID | — | hotfix | P0 | ImportAtlas 每次重写子图 ID；已切好的图集直接跳过 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-34 | Bug修复 | 背包列表不能滚动 | — | hotfix | P0 | Viewport 有两个 Slots，ScrollRect 指到空节点；改为指向装鱼获的那个 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已验收 | BUG-35 | Bug修复 | 圆体字体把标题整行截掉 | — | hotfix | P0 | Resource Han Rounded 首行过高；改行高并按 OFL 改名为 Fish Cozy Rounded | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-36 | Bug修复 | 主按钮左侧白点 | — | hotfix | P1 | icons-light 金币等浅色图标破损；按亮度重做挖空 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-37 | Bug修复 | 鱼获页签选中后变灰 | — | hotfix | P1 | 选中态要求可点击，唯一分类被禁用后变灰；选中时保持选中底板 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-38 | Bug修复 | 鱼塘选择加网格失败 | — | hotfix | P1 | Cards 已有纵向布局，加网格失败并跳过后续摆放；改为纵向列表并隐藏旧侧栏 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-39 | Bug修复 | 展示柜旧鱼图标压住新插画 | — | hotfix | P1 | ShowcaseSlot 自带小鱼图标与裁切后的鱼图重叠；隐藏旧图标 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-40 | Bug修复 | 第二次 Apply 破坏选中态和成就徽章 | — | hotfix | P1 | 选中按钮把悬停底板存进 Prefab；徽章层级调整盖住文字。两次 Apply 现已一致 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-41 | Bug修复 | 九宫格测试反射到错误重载 | — | hotfix | P1 | OnPopulateMesh 两个重载导致 AmbiguousMatchException；测试指定 VertexHelper | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-42 | Bug修复 | 缺字段响应仍返回半解析对象 | — | hotfix | P1 | TryParseResponse 失败时仍带出对象；认证与大厅客户端都改为置空 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-43 | Bug修复 | Toggle 背景套不上纸 | — | hotfix | P1 | 允许 Toggle 的 Bg 换纸，但 ApplyPaper 因父级是 Selectable 直接返回 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-44 | Bug修复 | 目录测试仍走旧 Overlay 生成 | — | hotfix | P1 | 自定义生成已收窄到 OverlayPondLayout；测试夹具名已对齐 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-45 | Bug修复 | 页签卡片无选中态且详情是整段 | — | hotfix | P1 | 补选中底板、背包商店资料的图标标签数值行，以及裁切后的鱼图 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已确认 | BUG-46 | 功能 | 成就列表没有当前进度 | — | hotfix | P1 | profile-hub 下发 currentValue（复用 progressValue）；自己的未完成卡片显示当前/目标。解锁规则不变 | docs/planning/specs/BUG-46成就列表当前进度.md | 2026-10-16
已实现 | BUG-47 | Bug修复 | 展示柜点选详情仍是整段文字 | — | hotfix | P1 | ShowFishDetail 改为图标、标签、数值分行；空选中仍是提示句 | docs/planning/specs/BUG修复-Cozy桌面页还原.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-48 | Bug修复 | Overlay HUD 导出写回旧九宫格边距导致回退旧布局 | — | hotfix | P0 | OverlayHudExporter 写死 10/20，Overlay 要求 12/22，加载失败退回 XAML；回退提示被 state 覆盖 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-49 | Bug修复 | Overlay HUD 布局重排 | — | hotfix | P1 | 去掉菜单栏与打开主界面，只留右键菜单；状态卡与退出鱼塘放右下，钓鱼按钮底部居中，聊天栏左下 320 宽，Debug 只改宽度 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-50 | Bug修复 | Overlay 聊天栏行数、折叠按钮对齐与发送后不清空 | — | hotfix | P1 | 展开显示 10 行；折叠按钮固定底行右侧；发送结果按 commandId 回执，成功清空输入框 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-51 | Bug修复 | Overlay Debug 菜单点击无反应 | — | hotfix | P1 | 执行结果只写 ErrorText，被每条 state 覆盖且被弹窗遮住；命令未写日志，Unity 侧待验证 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-52 | Bug修复 | Overlay 操作延迟与卡顿 | — | hotfix | P0 | state 约 34 条/秒且每帧两次；UI 线程逐条处理并同步写 335MB 日志；需合并 state、限频发布、日志缓冲轮转 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-53 | Bug修复 | Overlay 钓鱼操作动画反馈慢 | — | hotfix | P0 | 开始钓鱼/收杆/打窝/离席/强制咬钩回执 1.8～8 秒：Unity socket 读循环在主线程同步上下文，每帧只收一包；改线程池收发 + 本地预测动画 + 咬钩到期本地收线 | docs/planning/specs/BUG修复-OverlayHUD布局与交互.md | 2026-10-16 | 2026-10-16
已实现 | BUG-54 | Bug修复 | Unity 自己钓鱼表现权威 | — | hotfix | P0 | 终态：自己钓鱼由 Unity 本地推进 phase/visual/actions；服务端只校验结算；Overlay 去掉猜阶段时间线（BUG-53 为过渡） | docs/planning/specs/BUG修复-Unity自己钓鱼表现权威.md | 2026-10-18 | 2026-10-18
已实现 | BUG-55 | Bug修复 | 默认头像白名单与源码不一致 | — | hotfix | P0 | 资料编辑保存新猫返回无效头像：server 加载的 shared/dist 仍是 2026-10-17 旧 6 只猫。启动必须跟 defaultAvatars.ts，禁止静默用过期 dist | docs/planning/specs/BUG修复-默认头像目录与运行白名单不一致.md | 2026-10-19 | 2026-10-19
已实现 | BUG-56 | Bug修复 | Overlay 换阶段卡帧与收杆重播 | — | hotfix | P0 | 管道已是数毫秒，但阶段切换 frame_stall 2～6 秒（贴图按真实槽位解码，预热尺寸对不上）。收杆到 seated 后再点会再播 stopping | docs/planning/specs/BUG修复-Overlay阶段切换卡帧与收杆重播.md | 2026-10-19 | 2026-10-19
已验收 | STEAM-DESKTOP-20 | 功能 | 主窗口固定分辨率 | — | hotfix | P0 | 默认客户区1920×1080；设置只切1280×720/1600×900/1920×1080/2560×1440；不改Overlay 960×560 | docs/planning/specs/Steam桌面端-20主窗口固定分辨率.md | 2026-10-21 | 2026-10-22
已验收 | BUG-57 | Bug修复 | 桌面设置世界首页与装备图 | — | hotfix | P1 | 设置字段不重叠；世界/鱼塘页外框对齐商店；首页全身猫；鱼饵钓竿按id取同一张图 | docs/planning/specs/BUG修复-桌面设置世界首页与装备图.md | 2026-10-21 | 2026-10-22
已实现 | BUG-58 | Bug修复 | 桌面鱼塘与设置信息 | — | hotfix | P1 | 鱼塘中文信息与右栏详情；地图标记按类型着色；设置显示当前项并自动保存 | docs/planning/specs/BUG修复-桌面鱼塘与设置信息.md | 2026-10-21 | 2026-10-21
已实现 | STEAM-DESKTOP-21 | 功能 | 猫咪钓鱼手账动效 | — | hotfix | P1 | 10/23补保存成功240ms反馈、离塘收获分组入场/关闭、隐藏窗口结算延后播放；本轮专项60/60，Web开页及完成反馈通过；之前全套539通过4旧检查失败；48张正式路由动效帧；Windows联机/DPI待验收 | docs/planning/specs/Steam桌面端-21猫咪钓鱼手账动效.md | 2026-10-21 | 2026-10-23
已实现 | BUG-59 | Bug修复 | 手账翻页标签与排行榜 | — | hotfix | P1 | 合并相册翻页、空卡出场、右侧详情、日期地点、芯片五角星、通知底、榜单尺寸重量滚动条、动态留言 | docs/planning/specs/BUG修复-手账翻页标签与排行榜.md | 2026-10-22 | 2026-10-22
已实现 | STEAM-DESKTOP-07A | 功能 | 桌面宠物主视图与鱼塘入口 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 显示自己的 2D 猫咪、钓鱼状态和鱼塘入口；采用序列帧+状态机，复用已完成桌面壳 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物与多人鱼塘表现层.md | 2026-08-13 | 2026-08-14
已实现 | STEAM-DESKTOP-07B | 功能 | 2D 鱼塘环境与自己的猫咪 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 显示池塘环境、钓位、自己的宠物和钓鱼表现 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物与多人鱼塘表现层.md | 2026-08-13 | 2026-08-14
已实现 | STEAM-DESKTOP-07C | 功能 | 同塘玩家宠物与状态同步 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 在 Overlay 渲染 pond_user_joined/left/updated；128×128 统一序列帧；fishingPhase→petVisualState；IPC 不传图、不新开协议 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物与多人鱼塘表现层.md | 2026-08-13 | 2026-08-15
已实现 | STEAM-DESKTOP-07D | 功能 | 桌面宠物右键菜单 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 在产品窗口/宠物区域提供鱼塘、好友、背包、图鉴、设置、托盘和退出入口 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物与多人鱼塘表现层.md | 2026-08-13 | 2026-08-16
已实现 | STEAM-DESKTOP-07E | 功能 | 桌面宠物主窗口功能页签 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 好友/聊天、背包、图鉴、设置为主窗口页签；Overlay 菜单切页且主窗口高于 Overlay；不用功能弹窗 | docs/planning/specs/Steam桌面端Web功能对齐设计.md | 2026-08-13 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-07F | 功能 | 桌面宠物主流程与恢复验收 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 串联登录、进塘、挂机、通知、托盘、收鱼、断线恢复并完成 Windows 验收 | docs/planning/specs/Steam桌面宠物与多人鱼塘表现层.md | 2026-08-13 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-07G | 功能 | 原生桌面宠物 Overlay | — | v1.0-steam-desktop | P1 | 独立 WPF/Win32 Overlay；不启动第二个 Unity Player；通过 Named Pipe 接收状态并发送命令 | docs/planning/specs/Steam原生桌面宠物Overlay.md | 2026-08-14 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-08A | 功能 | 世界地图与鱼塘选择 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 主窗口超大地图 Image：拖动/滚轮缩放/边界；pondId 坐标绑定；点击进塘并显示 Overlay | docs/planning/specs/Steam桌面端-08A世界地图与鱼塘选择.md | 2026-08-17 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-08B | 功能 | 商店与装备 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | PanelShop：鱼饵/渔具购买与装备；金币库存以服务端为准；Overlay 只 menu_shop 切页 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08B商店与装备.md | 2026-08-17 | 2026-08-18
已实现 | STEAM-DESKTOP-08C | 功能 | 动态墙与好友动态 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | PanelSocialFeed：公共/好友动态、分页加载、动态卡片 Prefab、点赞、评论、删除评论；不塞进 PanelSocial | docs/planning/specs/Steam桌面端-08C动态墙与好友动态.md | 2026-08-17 | 2026-08-19
已实现 | STEAM-DESKTOP-08D | 功能 | 排行榜 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | PanelLeaderboard：日/周/鱼塘/稀有四榜；Top3 固定 Image 领奖台；4 名起纵向滚动；分数以服务端为准 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08D排行榜.md | 2026-08-17 | 2026-08-20
已实现 | STEAM-DESKTOP-08E | 功能 | 个人中心与资料编辑 | — | v1.0-steam-desktop | P1 | PanelProfile/Edit：昵称头像展示鱼获；不改 SteamID、不迁移旧档 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08E个人中心与资料编辑.md | 2026-08-17 | 2026-08-18
已实现 | STEAM-DESKTOP-08F | 功能 | 好友列表与申请 Prefab | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 独立 PanelFriends；修复接受/拒绝重叠不可点；不与 PanelSocial 双开好友 UI | docs/planning/specs/Steam桌面端-08F好友列表与申请Prefab.md | 2026-08-17 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-08G | 功能 | Overlay 钓鱼操作栏 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | Overlay 底部选钓位/开始/收杆/领鱼获；Pipe 发命令；Unity/Node 保留权威 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08GOverlay钓鱼操作栏.md | 2026-08-17 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-08H | 工程 | 全量 UI 预制体化与动态内容组件 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | 壳层、功能页、列表行和 Grid item 全部使用合法 Prefab；运行时代码只绑定数据和事件 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08H全量UI预制体化.md | 2026-08-17 | 2026-08-17
已实现 | STEAM-DESKTOP-08I | Bug修复 | 鱼塘退出与跨塘切换优化 | — | v1.0-steam-desktop | P0 | Overlay 点击钓位直接入座；新增离席/退出鱼塘；收杆领鱼离席后跨塘切换；修复隐藏主窗口时 5 FPS 导致的 ACK 延迟，增加 ACK 优先队列、持久状态序号、重复状态丢弃及三段链路时间戳验收 | docs/planning/specs/Steam桌面端-08I鱼塘退出与跨塘切换优化.md | 2026-08-18 | 2026-08-18

## 数据平台-Phase 0
编号 | 标题 | 层级 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 设计时间 | 完成时间
D-L1-01 | 统一结构化 Logger | L1 | P0 | 已实现 | pino 统一 JSON，LOG_LEVEL/LOG_DIR/LOG_PRETTY | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L1-02 | 日志级别策略 | L1 | P0 | 已实现 | error/warn/info/debug 按环境变量 | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L1-03 | 日志落盘轮转 | L1 | P0 | 已实现 | pino-roll 按日轮转，Docker stdout | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L1-05 | 错误日志 DB 持久化 | L1 | P0 | 已实现 | error_logs 表，90d 保留，Admin 查询 | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L1-08 | 健康检查 /health + /ready | L1 | P0 | 已实现 | /health (uptime+version)，/ready (db+metrics+memory) | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L2-01 | 事件字典 Schema | L2 | P0 | 已实现 | shared/metrics-schema.ts，dev 校验 | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L2-02 | metrics 保留归档 | L2 | P0 | 已实现 | 90d 超期导出 jsonl | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L2-03 | 日聚合表 | L2 | P0 | 已实现 | daily_player_stats+daily_pond_stats | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L2-08 | 埋点 33 条对齐 | L2 | P0 | 已实现 | verify:server-observability 全绿 | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L2-11 | SQLite 定时备份 | L2 | P0 | 已实现 | backup-db.mjs，保留 7 份 | 2026-07-10 | 2026-07-10
D-L3-01 | 日批分析流水线 | L3 | P0 | 已实现 | daily-pipeline.mjs → compact.json+report.html | 2026-07-10 | 2026-07-10

## 数据平台-Phase 1+
编号 | 标题 | 层级 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 设计时间 | 完成时间
D-L1-04 | 集中日志平台 | L1 | P1 | 已实现 | Loki/ELK 对接 | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L1-06 | 全局追踪 correlationId | L1 | P1 | 已实现 | Admin 过滤 | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L1-07 | 告警通知 | L1 | P1 | 已实现 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L1-09 | 日志合规 | L1 | P1 | 已实现 | 提前自原 Phase 2 | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L1-10 | OpenTelemetry 分布式追踪 | L1 | P1 | 已实现 | DP-A | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L1-11 | 动态调试采样 | L1 | P1 | 已实现 | playerId 临时 debug | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L1-12 | Socket 事件 Tap | L1 | P1 | 已实现 | DP-A | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L2-04 | Metrics 存储演进（PG/Timescale） | L2 | P2 | 已实现 | DP-B | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L2-05 | RED 指标 | L2 | P1 | 已实现 | Prometheus | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L2-06 | Admin 增强 | L2 | P1 | 已实现 | Grafana | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L2-07 | Admin RBAC | L2 | P1 | 已实现 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L2-09 | 业务健康看板 | L2 | P1 | 已实现 | DP-A；原 Phase1 延后 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L2-10 | 关键事件 eventId 幂等 | L2 | P1 | 已实现 | DP-B | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L2-12 | 客户端日志上报 | L2 | P1 | 已实现 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L2-13 | Live Session Inspector | L2 | P1 | 已实现 |  | 2026-07-11 | 2026-07-11
D-L2-14 | admin-web 运维台 | L2 | P1 | 已实现 | DP-B | 2026-07-12 | 2026-07-12
ADMIN-OBS-1.1 | Admin 排障增强 v1.1 | L2 | P0 | 已实现 | live-state/Inspector | 2026-07-12 | 2026-07-12
ADMIN-OBS-1.2 | Admin 排障增强 v1.2 | L2 | P1 | 已实现 | Timeline着色/人机分列 | 2026-07-12 | 2026-07-12
ADMIN-OBS-1.3 | Admin可读化与运营入口精简 | L2 | P0 | 已实现 | 表格化·全员默认·bot停相位·入口内嵌 | 2026-07-14 | 2026-07-14
ADMIN-OBS-1.4 | Admin页签合并与看板图表化 | L2 | P0 | 已实现 | Timeline+Live·Debug→鱼塘·健康折线 | 2026-07-14 | 2026-07-14
D-L2-15 | 咬钩/脱钩计数替代全量 tick | L2 | P0 | 已实现 | 停写 bite_tick；hook/escape 会话累计 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L2-16 | 相位跳转短码（保留 from/to） | L2 | P0 | 已实现 | f/t/c 短码 0-8；埋点表同步 | 2026-07-13 | 2026-07-13
D-L3-02 | 线上实测 vs 模拟对照 | L3 | P1 | 已实现 | DP-C1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-03 | 留存与会话时长分析 | L3 | P1 | 已实现 | 日报R2 | 2026-07-12 | 2026-07-12
OPS-KPI-1 | 运营增长与商业化指标看板 | — | P1 | 已实现 | 留存D1-30·商业化占位 | 2026-07-14 | 2026-07-14
OPS-CATCH-1 | 看板产量人机分列（背包口径） | — | P0 | 已实现 | 日钓获=inventory·人机分列 | 2026-07-15 | 2026-07-15
OPS-CATCH-1.1 | Admin与业务健康产量对齐背包 | — | P0 | 已实现 | overview/健康=inventory | 2026-07-19 | 2026-07-19
OPS-RELEASE-1 | 发版与热更策略 | — | P1 | 已确认 | 配置/发版/OTA分类·单机runbook | 2026-07-27
FISH-DAILY-1 | 每日钓鱼时长上海日重置 | — | P0 | 已实现 | 上海0点；跨日在钓不打断 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-BOT-1 | 机器人账号池与清理 | — | P0 | 已实现 | 100池·可填满塘·扩名 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-BOT-2 | 机器人进塘节奏与初始时长 | — | P1 | 已实现 | 启动3~6·时长随机·慢补满塘 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-SPOT-1 | 钓点手动选择 | — | P0 | 已实现 | 先落座再开钓；取消自动占点 | 2026-07-28 | 2026-08-10
D-L3-04 | 经济 faucet/sink 日报 | L3 | P1 | 已实现 | 日报R1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-05 | 鱼塘生态健康日报 | L3 | P1 | 已实现 | 日报R1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-06 | BI / 数仓对接 | L3 | P2 | 已实现 | DP-D 交接 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-07 | 规则版本切分分析 | L3 | P1 | 已实现 | 日报R3 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-08 | 运营指标告警 | L3 | P1 | 已实现 | 日报R3 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-09 | analytics 索引打通 | L3 | P1 | 已实现 | DP-C1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
D-L3-10 | 用户数据导出/删除脱敏 | L3 | P2 | 已实现 | DP-D 交接 | 2026-07-12 | 2026-07-12

## 架构修复
编号 | 标题 | 优先级 | 影响范围 | 当前状态 | 说明 | 设计时间 | 完成时间
R0-1 | 数据库权限 playerId 防伪 | P0 | 账号安全 | 已实现 | 客户端伪造 playerId，需服务端鉴权 | 2026-07-08 | 2026-07-08
R0-2 | 离线状态内存化 | P0 | 进程丢失 | 已实现 | 玩家状态持久化 | 2026-07-08 | 2026-07-08
R0-3 | 定时任务散落 | P0 | Timer 管理 | 已实现 | setTimeout/setInterval 统一管理 | 2026-07-08 | 2026-07-08
R0-4 | 咬钩双重处理 | P0 | 咬钩概率 | 已实现 | 状态机排重 | 2026-07-08 | 2026-07-08
R1-1 | 端口冲突 | P0 | 服务启动 | 已实现 | ports:check/free | 2026-07-09 | 2026-07-09
R1-2 | 映射表碎片（Bot ID 冲突） | P0 | 数据一致性 | 已实现 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09
R1-3 | 全局可变状态 | P1 | 运维效率 | 已实现 | gameConfig 运行时配置 | 2026-07-09 | 2026-07-09
R1-4 | 优雅停机 | P1 | 数据完整性 | 已实现 | shutdown 流程 | 2026-07-09 | 2026-07-09
R1-5 | Socket correlationId 追踪 | P1 | 排障效率 | 已实现 | socket 侧完成；Admin 过滤待 Phase 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09
R2-1 | snapshot 全量快照 | P2 | 大盘回放 | 已实现 | dirty 索引+增量广播 | 2026-07-09 | 2026-07-09
R2-2 | SQLite 写压力 | P2 | 性能 | 已实现 | metrics 内存队列+批量落库 | 2026-07-09 | 2026-07-09
R2-3 | 单实例容量与真人隔离 | P2 | 容量/公平 | 已实现 | 正式规格+软拒绝+ready计数 | 2026-07-12 | 2026-07-12
R2-4 | Admin 安全 | P1 | 安全 | 已实现 | Secret+X-Admin-Key | 2026-07-09 | 2026-07-09
R2-5 | Bot 管理 | P2 | 运维 | 已实现 | MAX_BOTS_PER_POND 配置 | 2026-07-09 | 2026-07-09
ARC-06 | Docker 容器化部署 | P0 | 部署 | 已实现 | Dockerfile + docker-compose + .env | 2026-07-11 | 2026-07-12
ARC-07 | Mobile JWT Token 管理 | P0 | 鉴权 | 已实现 | 客户端 JWT 存储/续期/携带 | 2026-07-11 | 2026-07-12
ARC-08 | gameState.ts 拆分 | P1 | 代码结构 | 已实现 | pondSession/pondUserManager/pondChat | 2026-07-12 | 2026-07-12
ARC-09 | 统一日志/指标 API | P1 | 可观测性 | 已实现 | N1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
ARC-10 | 安全加固补完 | P1 | 安全 | 已实现 | N1 | 2026-07-12 | 2026-07-12
ARC-11 | 单元测试 + CI | P1 | 质量 | 已实现 | N2 | 2026-07-12 | 2026-07-12
PERF-03b | 会话计时tick仅必要字段 | P0 | 热路径 | 已实现 | session_timer_tick 只带 userId+ms | 2026-07-13 | 2026-07-13
OBS-LOG-1 | 服务端日志降噪与分层输出 | P1 | 可观测 | 已实现 | fanout/perf/tap/补鱼默认安静 | 2026-07-13 | 2026-07-13
OPS-UX-1 | 运营平台入口体验增强 | P0 | 运维入口 | 已实现 | 今日运维条·日批状态·Admin深链 | 2026-07-14 | 2026-07-14
OPS-KPI-1 | 运营增长与商业化指标看板 | P1 | 增长看板 | 已实现 | 留存D1-30·商业化占位 | 2026-07-14 | 2026-07-14
OPS-CATCH-1 | 看板产量人机分列（背包口径） | P0 | 产量口径 | 已实现 | inventory·人机分列 | 2026-07-15 | 2026-07-15
OPS-CATCH-1.1 | Admin与业务健康产量对齐背包 | P0 | 产量口径 | 已实现 | overview/健康=inventory | 2026-07-19 | 2026-07-19
OPS-RELEASE-1 | 发版与热更策略 | P1 | 发版 | 已确认 | A配置·B停服·C OTA延后 | 2026-07-27
FISH-DAILY-1 | 每日钓鱼时长上海日重置 | P0 | 时长额度 | 已实现 | 上海0点；跨日在钓不打断 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-BOT-1 | 机器人账号池与清理 | P0 | 机器人 | 已实现 | 100池·可填满塘·扩名 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-BOT-2 | 机器人进塘节奏与初始时长 | P1 | 机器人 | 已实现 | 启动3~6·时长随机·慢补满塘 | 2026-07-15 | 2026-07-15
FISH-SPOT-1 | 钓点手动选择 | P0 | 钓点交互 | 已实现 | 先落座再开钓；取消自动占点 | 2026-07-28 | 2026-08-10
ADMIN-OBS-1.4 | Admin页签合并与看板图表化 | P0 | Admin IA | 已实现 | 详情/鱼塘合并·健康折线·删探活 | 2026-07-14 | 2026-07-14

## Bug修复
编号 | 标题 | 版本 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 文档路径 | 设计时间 | 完成时间
BUG-01 | 资料与鱼塘 UI | v0.4 | P0 | 已实现 | 弹窗闪屏/头像/编辑按钮/鱼塘侧栏合并 | docs/planning/specs/BUG修复-资料与鱼塘UI.md | 2026-07-05 | 2026-07-06
BUG-02 | 四项体验问题 | v0.1 | P0 | 已实现 | 早期四项体验 BUG | docs/planning/specs/BUG修复-四项体验问题.md | 2026-06-28 | 2026-06-29
BUG-03 | 鱼塘钓鱼时长显示 | v0.2.5 | P0 | 已实现 | 会话/今日时长、badge | docs/planning/specs/BUG修复-鱼塘钓鱼时长显示.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
BUG-04 | 钓鱼概率与饵文案 | v0.2.6 | P0 | 已实现 | 30s 判定、Debug%、饵文案 | docs/planning/specs/分析与修复-钓鱼概率与饵文案.md | 2026-07-04 | 2026-07-05
BUG-05 | 挂机断线离位 | v0.4.2 | P0 | 已实现 | 重连定时器、断线可观测 | docs/planning/specs/BUG修复-挂机断线离位.md | 2026-07-08 | 2026-07-08
BUG-06 | 切页误离塘与计时中断 | v0.5.1 | P0 | 已实现 | 离塘显式化、切页不 leave | docs/planning/specs/BUG修复-切页误离塘与计时中断.md | 2026-07-10 | 2026-07-10
BUG-07 | 会话计时广播回归 | v0.5.1 | P0 | 已实现 | R2-1 dirty 误伤 sessionFishingMs | docs/planning/specs/BUG修复-会话计时广播回归.md | 2026-07-10 | 2026-07-10
BUG-08 | F1 Modal 计时排查 | Phase 2 | P2 | 已确认 | N1 | docs/planning/specs/Phase2-下一迭代开发计划.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
BUG-09 | 演示模式误触发与服务端未就绪无重连 | Phase 2 | P1 | 已实现 | 2s 超时无重连+connected 显示误导 | docs/planning/specs/BUG修复-演示模式与自动打开浏览器.md | 2026-07-11 | 2026-07-11
BUG-10 | npm run dev 不自动打开浏览器 | Phase 2 | P1 | 已实现 | BROWSER=none 阻止 Expo 打开浏览器 | docs/planning/specs/BUG修复-演示模式与自动打开浏览器.md | 2026-07-11 | 2026-07-11
BUG-11 | tsx watch 启动挂死（3001 永不监听） | v0.6.1 | P0 | 已实现 | 循环依赖+tsx watch 死锁；方案A改tsx/方案B拆环 | docs/planning/specs/BUG修复-tsx-watch启动挂死.md | 2026-07-12 | 2026-07-12
BUG-12 | BI latest 404 与游戏 Web 端口打不开 | hotfix | P0 | 已实现 | warehouse/latest 无 index；ops bat 不起 8082 | docs/planning/specs/BUG修复-BI与游戏Web入口不可用.md | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-12
BUG-13 | 垂钓中头顶反复显示0秒 | hotfix | P0 | 已实现 | 整替换·Bot未enrich·PERF-03b | docs/planning/specs/BUG修复-垂钓中头顶0秒闪烁.md | 2026-07-15 | 2026-07-15
BUG-14 | 今日剩余时长钓鱼中不刷新 | hotfix | P0 | 已实现 | 底栏插值本局elapsed | docs/planning/specs/BUG修复-今日剩余时长不刷新.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
BUG-15 | 今日额度跨日不刷新误显已满 | hotfix | P0 | 已实现 | 内存与DB脱节；闲置跨日无推送 | docs/planning/specs/BUG修复-今日额度跨日不刷新.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
BUG-16 | 断线离塘未结算丢失钓鱼时长 | hotfix | P0 | 已实现 | disconnect不flush；兜底失效；缺分段落账 | docs/planning/specs/BUG修复-断线离塘未结算丢失钓鱼时长.md | 2026-07-28 | 2026-07-28
BUG-17 | 离塘导航失效与收杆按钮闪烁 | hotfix | P0 | 已实现 | 先导航后离塘；闩锁可复位；中间态收敛 | docs/planning/specs/BUG修复-离塘导航失效与收杆按钮闪烁.md | 2026-07-28 | 2026-07-28
BUG-18 | 进塘首帧状态错误与演示降级 | hotfix | P0 | 已实现 | 清空旧状态；快照门禁；禁静默demo降级 | docs/planning/specs/BUG修复-进塘首帧状态与演示降级.md | 2026-08-10 | 2026-08-10

## 功能特性
编号 | 标题 | 阶段 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 文档路径 | 设计时间 | 完成时间
FEAT-01 | A1 飘字广播 | A1 | P0 | 已实现 | 咬钩/脱钩飘字广播 | docs/planning/specs/A1-飘字广播.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
FEAT-02 | A2 Debug 面板 | A2 | P0 | 已实现 | Admin 钓鱼概率查询 | docs/planning/specs/A2-Debug面板.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
FEAT-03 | B0 商店基础（鱼饵/渔具） | B0 | P1 | 已实现 | 鱼饵消耗、渔具永久购买 | docs/planning/specs/B0-商店基础.md | 2026-07-02 | 2026-07-03
FEAT-04 | B1 鱼饵偏好 | B1 | P1 | 已实现 | 饵对 diet 差异化加成 | docs/planning/specs/B1-鱼饵偏好.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
FEAT-05 | C 期调优与状态机 | C | P2 | 已废弃 | C1+C7→C5→C6→C2→C3 | docs/planning/specs/Phase2-下一迭代开发计划.md | 2026-07-12
FEAT-06 | 完整状态机需求描述 | C6 | — | 已废弃 | 设计规格供后续阶段引用 | docs/planning/specs/状态机需求描述.md | 2026-07-04
FEAT-SOC-01 | 动态点赞 | v0.6.0 | P0 | 已实现 | 点赞toggle+计数+Socket | docs/planning/specs/社交互动-动态点赞.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
FEAT-SOC-02 | 动态评论 | v0.6.0 | P0 | 已实现 | 评论CRUD+评论区 | docs/planning/specs/社交互动-动态评论.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
FEAT-SOC-03 | 排行榜系统 | v0.6.0 | P0 | 已实现 | 日榜/周榜；metrics聚合 | docs/planning/specs/排行榜系统.md | 2026-07-13 | 2026-07-13
FEAT-SOC-03b | 排行榜入口与领奖台改版 | v0.6.1 | P0 | 已实现 | 首页入口·领奖台·仅日/周; 后端周榜口径改最大鱼 | docs/planning/specs/排行榜-入口与领奖台改版.md | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19
FEAT-UI-1 | 鱼塘场景与社交列表UI优化 | hotfix | P0 | 已实现 | 状态精简·圆环·统一弹窗·榜含bot·纵滚·评论 | docs/planning/specs/鱼塘场景与社交列表UI优化.md | 2026-07-25 | 2026-07-25
FEAT-UI-2 | 鱼塘叠加层与背包社交收口 | hotfix | P0 | 已实现 | 叠加层·榜inventory·bot史诗+·80格 | docs/planning/specs/鱼塘叠加层与背包社交收口.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
FISH-SPOT-1 | 钓点手动选择 | hotfix | P0 | 已实现 | 先落座再开钓；取消自动占点 | docs/planning/specs/钓点手动选择.md | 2026-07-28 | 2026-08-10
FEAT-SCENE-ISO-1 | 鱼塘等距色块网格与相机 | scene-iso | P0 | 已实现 | 水团+20岸格+拖缩放 | docs/planning/specs/等距网格世界与鱼塘场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
FEAT-SCENE-ISO-2 | 世界等距网格与进塘入口 | scene-iso | P0 | 已实现 | 板块·入口格·视口裁剪 | docs/planning/specs/等距网格世界与鱼塘场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
FEAT-SCENE-TILE-1 | 星露谷式正交Tilemap场景 | scene-tile | P0 | 已实现 | 正交密铺·禁圆角扁矩形 | docs/planning/specs/星露谷式正交Tilemap场景.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
FEAT-SCENE-TILE-2 | Tilemap相机拖拽与HUD分层 | scene-tile | P0 | 已实现 | 拖拽·热区·HUD | docs/planning/specs/Tilemap相机拖拽与HUD分层.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
FEAT-SCENE-TILE-3 | Tilemap性能与二十塘扩容 | scene-tile | P0 | 已实现 | 性能·去图标·20非矩形塘 | docs/planning/specs/Tilemap性能与二十塘扩容.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
FEAT-SCENE-TILE-4 | 世界地图全屏与层级缩放 | scene-tile | P0 | 已实现 | 全屏·三层·缩放对齐 | docs/planning/specs/世界地图全屏与层级缩放.md | 2026-07-27 | 2026-07-27
REF-SCENE-1 | 钓鱼世界与鱼塘场景优化策略 | — | — | 已文档化 | 参考：批判与分档改法；非开发需求 | docs/planning/product/钓鱼世界与鱼塘场景优化策略.md | 2026-07-26
REF-UNITY-1 | Unity移植工程路径蓝图 | — | — | 已文档化 | 参考：架构切线与Phase0-5；非开发需求 | docs/planning/product/Unity移植工程路径蓝图.md | 2026-07-26
UNITY-EPIC | Unity移植分阶段需求总表 | unity | — | 已定稿 | P0-P5总表 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P0 | Unity移植P0·决策与契约冻结 | unity | P0 | 已实现 | 切线·契约清单v0 | docs/planning/architecture/Unity迁移决策记录.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P1 | Unity移植P1·契约工程化 | unity | P0 | 已定稿 | OpenAPI·Socket·C# DTO | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P2 | Unity移植P2·网络薄客户端 | unity | P0 | 已定稿 | 进塘闭环·钓一条 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P3 | Unity移植P3·等距场景核心 | unity | P0 | 已定稿 | Tile·相机·序列帧 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P4 | Unity移植P4·壳层功能迁入 | unity | P1 | 已废弃 | 地图背包社交排行榜 | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
UNITY-P5 | Unity移植P5·发布与运维对齐 | unity | P1 | 已定稿 | 商店构建·退役RN | docs/planning/specs/Unity移植-分阶段需求清单.md | 2026-07-26 | 2026-07-26
FEAT-07 | UI 体验修复（社交/商店/图鉴） | v0.2.3 | P1 | 已实现 | 社交/商店/图鉴布局修复 | docs/planning/specs/UI体验修复-社交商店图鉴.md | 2026-07-03 | 2026-07-04
FEAT-08 | 他人主页优化 | v0.1.1 | P1 | 已实现 | 他人资料弹窗增强 | docs/planning/specs/他人主页优化.md | 2026-07-01 | 2026-07-02

## 数值与生态
编号 | 标题 | 版本 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 文档路径 | 设计时间 | 完成时间
NUM-01 | A0 数值重构（初版指数咬钩） | v0.2 | P0 | 已废弃 | 已废弃·被 NUM-02 替代 | docs/planning/specs/A0-数值重构.md | 2026-06-30 | 2026-07-01
NUM-02 | 数值重构v2（成长/咬钩/文案） | v0.3 | P0 | 已实现 | 14日成长、乘法钓点、30s、Debug | docs/planning/specs/数值重构v2-成长咬钩与文案.md | 2026-07-01 | 2026-07-02
NUM-03 | 品质尺寸咬钩脱钩 | v0.3.0 | P0 | 已实现 | 品质×尺寸咬钩/脱钩公式 | docs/planning/specs/数值重构-品质尺寸咬钩脱钩.md | 2026-07-03 | 2026-07-05
NUM-04 | 生态调优（咬钩间隔+鱼群恢复） | v0.3.2 | P0 | 已实现 | D1-D8、补充、生长曲线 | docs/planning/specs/生态调优-咬钩间隔与鱼群恢复.md | 2026-07-05 | 2026-07-07
NUM-05 | 钓点鱼群流动性与分区咬钩 | v0.4.0 | P0 | 已实现 | D9 钓点分区+鱼群迁徙 | docs/planning/specs/钓点鱼群流动性与分区咬钩.md | 2026-07-07 | 2026-07-08
NUM-06 | 咬钩产量调优（单鱼抽样/脱钩） | v0.4.1 | P0 | 已实现 | D10-D12、BITE_BASE_SCALE | docs/planning/specs/咬钩产量调优-单鱼抽样与脱钩.md | 2026-07-08 | 2026-07-09

## 排查工具
编号 | 标题 | 版本 | 优先级 | 当前状态 | 说明 | 文档路径 | 设计时间 | 完成时间
DIAG-01 | 挂机断线诊断阶段2-4 | v0.4.3 | P1 | 已实现 | 弱网矩阵、timeline API、SOP | docs/planning/specs/排查-挂机断线诊断阶段2-4.md | 2026-07-08 | 2026-07-09
DIAG-02 | 三层数据体系可观测性 | v0.6 | P0-P2 | Phase 0 已实现 | 36 条数据体系需求（Phase 0 已完成） | docs/planning/specs/三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md | 2026-07-10 | 2026-07-10

## spec 文档清单
文件名 | 状态 | 主表编号 | 说明 | 设计时间 | 完成时间
A0-数值重构.md | 已废弃 | NUM-01
A1-飘字广播.md | 已实现 | FEAT-01
A2-Debug面板.md | 已实现 | FEAT-02
Admin-排障增强-v1.2.md | 已实现 | ADMIN-OBS-1.2
Admin-能力不足分析与补充方案.md | 已确认 | ADMIN-OBS-1.1
Admin与业务健康产量对齐背包.md | 已实现 | OPS-CATCH-1.1
Admin可读化与运营入口精简.md | 已实现 | ADMIN-OBS-1.3
Admin页签合并与看板图表化.md | 已实现 | ADMIN-OBS-1.4
B0-商店基础.md | 已实现 | FEAT-03
B1-鱼饵偏好.md | 已实现 | FEAT-04
BUG修复-BI与游戏Web入口不可用.md | 已实现 | BUG-12
BUG修复-tsx-watch启动挂死.md | 已实现 | BUG-11
BUG修复-今日剩余时长不刷新.md | 已实现 | BUG-14
BUG修复-今日额度跨日不刷新.md | 已实现 | BUG-15
BUG修复-会话计时广播回归.md | 已实现 | BUG-07
BUG修复-切页误离塘与计时中断.md | 已实现 | BUG-06
BUG修复-四项体验问题.md | 已实现 | BUG-02
BUG修复-垂钓中头顶0秒闪烁.md | 已实现 | BUG-13
BUG修复-挂机断线离位.md | 已实现 | BUG-05
BUG修复-断线离塘未结算丢失钓鱼时长.md | 已实现 | BUG-16
BUG修复-演示模式与自动打开浏览器.md | 已实现 | BUG-09
BUG修复-离塘导航失效与收杆按钮闪烁.md | 已实现 | BUG-17
BUG修复-资料与鱼塘UI.md | 已实现 | BUG-01
BUG修复-进塘首帧状态与演示降级.md | 已确认 | BUG-18
BUG修复-鱼塘钓鱼时长显示.md | 已实现 | BUG-03
C-调优与状态机.md | 已废弃 | FEAT-05
Phase2-下一迭代开发计划.md | 已确认 | Phase2-NEXT
Phase2-剩余事项设计与风险.md | 已确认 | Phase2-REST
README.md | — | —
Tilemap性能与二十塘扩容.md | 已实现 | FEAT-SCENE-TILE-3
Tilemap相机拖拽与HUD分层.md | 已实现 | FEAT-SCENE-TILE-2
UI体验修复-社交商店图鉴.md | 已实现 | FEAT-07
Unity移植-分阶段需求清单.md | 已定稿 | —
phase1-开发计划.md | 已实现 | Phase 1
phase2-开发Kickoff.md | — | —
phase2-开发计划.md | 已确认 | Phase 2
v0.2.4-开发交接.md | 已实现 | —
v0.2.5-开发交接.md | 已实现 | —
v0.2.6-开发交接.md | 已实现 | —
v0.3.0-开发交接.md | 已实现 | —
v0.3.1-开发交接.md | 已实现 | —
v0.3.2-开发交接.md | 已实现 | —
v0.4.0-开发交接.md | 已实现 | —
v0.4.1-开发交接.md | 已实现 | —
v0.4.4-埋点缺口复核与补全.md | 已实现 | —
v0.4.4-未完成项补完.md | 已实现 | —
三层数据体系-可观测性补充-v0.6.md | 已实现 | D-L
世界地图全屏与层级缩放.md | 已实现 | FEAT-SCENE-TILE-4
他人主页优化.md | 已实现 | FEAT-08
会话计时tick仅必要字段.md | 已实现 | PERF-03b
分析与修复-钓鱼概率与饵文案.md | 已实现 | BUG-04
发版与热更策略.md | 已确认 | OPS-RELEASE-1
后端优化-A-安全收口.md | 已实现 | BE-OPT-A
后端优化-B-热路径性能.md | 已实现 | BE-OPT-B
后端优化-C-停机与稳定性.md | 已实现 | BE-OPT-C
后端优化-D-工程债与部署.md | 已实现 | BE-OPT-D
后端优化-E-千人多机前置.md | 已定稿 | BE-OPT-E
后端优化-Kickoff-C与D.md | — | —
后端优化-问题汇总与分批计划.md | 已实现 | BE-OPT-00
咬钩产量调优-单鱼抽样与脱钩.md | 已实现 | NUM-06
埋点优化-咬钩脱钩计数替代tick.md | 已实现 | D-L2-15
埋点优化-相位跳转短码.md | 已实现 | D-L2-16
排查-挂机断线诊断阶段2-4.md | 已实现 | DIAG-01
排行榜-入口与领奖台改版.md | 已实现 | FEAT-SOC-03b
排行榜系统.md | 已确认 | FEAT-SOC-03
数值重构-品质尺寸咬钩脱钩.md | 已实现 | NUM-03
数值重构v2-成长咬钩与文案.md | 已实现 | NUM-02
数据平台-DP-D-BI与合规交接.md | 已确认 | D-L3-DPD
数据平台-Phase2-稳定增长.md | 已确认 | D-L-P2
星露谷式正交Tilemap场景.md | 已实现 | FEAT-SCENE-TILE-1
服务器架构优化路线图-v0.5.md | 已实现 | ARC
服务器架构缺陷与埋点设计-v0.4.4.md | 已实现 | R0
服务器维护-端口占用.md | 已实现 | ARC-01
服务端日志降噪与分层输出.md | 已实现 | OBS-LOG-1
机器人账号池与清理.md | 已实现 | FISH-BOT-1
机器人进塘节奏与初始时长-开发交接.md | — | FISH-BOT-2
机器人进塘节奏与初始时长.md | 已实现 | FISH-BOT-2
架构-单实例容量与真人隔离-R2-3.md | 已实现 | R2-3
每日钓鱼时长-上海日重置.md | 已实现 | FISH-DAILY-1
状态机需求描述.md | 已废弃 | FEAT-06
生态调优-咬钩间隔与鱼群恢复.md | 已实现 | NUM-04
看板产量人机分列-背包口径.md | 已实现 | OPS-CATCH-1
社交互动-动态点赞.md | 已确认 | FEAT-SOC-01
社交互动-动态评论.md | 已确认 | FEAT-SOC-02
等距网格世界与鱼塘场景.md | 已实现 | FEAT-SCENE-ISO-1
运营增长与商业化指标看板.md | 已实现 | OPS-KPI-1
运营平台入口体验增强.md | 已确认 | OPS-UX-1
运营日报-v1.md | 已确认 | D-L3-OPS
运营日报-剩余需求交接.md | 已确认 | D-L3-OPS-R
钓点手动选择.md | 已实现 | FISH-SPOT-1
钓点鱼群流动性与分区咬钩.md | 已实现 | NUM-05
钓鱼系统v2-开发交接.md | 已实现 | FEAT
钓鱼系统v2-生态与玩法重构.md | 已废弃 | —（已拆分子文档）
鱼塘叠加层与背包社交收口.md | 已实现 | FEAT-UI-2
鱼塘场景与社交列表UI优化.md | 已实现 | FEAT-UI-1

## 统计摘要
指标 | 数值 | 说明
总需求数 | 134 | 含已实现/未开始/已确认/已定稿/已文档化/已废弃
已实现 | 120
未开始/待开发 | 0
已确认 | 4
已文档化 | 2 | 参考文档，不派发开发
已完成率 | 89.6% | 分母含参考行；看板进度跳过已文档化
spec 文档数 | 95 | docs/planning/specs/ 下全部 .md
总表 Sheet 数 | 10
最近版本 | hotfix | BUG-18 已确认；FISH-SPOT-1 待开发
更新日期 | 2026-08-10