## 总览
编号 | 需求 | 优先级 | 影响 | 状态 | 对应sheet
L1 | 移除社交/资料跳转前 leave_pond | P0 | 计时中断/误离塘 | 已实现 | 01-L1-社交资料不离塘
L2 | 移除 unmount 默认 leave_pond | P0 | Debug等路由误离塘 | 已实现 | 02-L2-卸载不离塘
L3 | 仅返回地图显式 leave_pond | P0 | 离塘语义 | 已实现 | 03-L3-显式离塘
L4 | 切页断 Socket 走 disconnect 宽限 | P0 | 重连恢复 | 已实现 | 04-L4-断线宽限
L5 | 回塘 reconnect 与计时连续 | P0 | 体验验收 | 已实现 | 05-L5-重连续计时
L6 | 修订诊断文档与 verify | P1 | 回归/策划一致 | 已实现 | 06-L6-文档验收
F1 | Modal 计时仍停排查 | P2 | 背包/商店/图鉴 | 待开发 | 07-F1-Modal排查

## 01-L1-社交资料不离塘
字段 | 内容
需求编号 | L1
标题 | 移除社交 / 资料跳转前的 leave_pond
优先级 | P0
现状 | pond/[id].tsx：handleLeaveToSocial、onEditProfile 在 router.push 前调用 leavePondWithReason(navigation_social¦navigation_profile)。
问题 | 用户仅切换页面，服务端却清塘内会话、释放钓位，sessionFishingMs 停止更新。
修复方案 | 1) handleLeaveToSocial 仅 router.push('/social')，不 leave 2) onEditProfile 仅 router.push('/profile')，不 leave 3) 保留 auth_redirect 离塘逻辑
涉及文件 | mobile/app/pond/[id].tsx
验收标准 | 钓鱼中点社交/资料：服务端日志无 leave_pond；可有 socket disconnect。
状态 | 已实现

## 02-L2-卸载不离塘
字段 | 内容
需求编号 | L2
标题 | 移除 usePondSocket unmount 默认 leave_pond
优先级 | P0
现状 | usePondSocket cleanup：若未 leftPondRef，则 emitLeavePond('unmount') 再 socket.disconnect()。
问题 | 进入 /admin、/social 等导致鱼塘页卸载，必然 leave_pond(unmount)。
修复方案 | 1) 删除 cleanup 内 emitLeavePond('unmount') 2) cleanup 仅 socket.disconnect() 3) leftPondRef 仅由显式 leavePondWithReason 置位
涉及文件 | mobile/lib/usePondSocket.ts
验收标准 | 路由离开鱼塘页：无 leave_pond 事件；metrics/timeline 无 unmount reason。
状态 | 已实现

## 03-L3-显式离塘
字段 | 内容
需求编号 | L3
标题 | 仅「返回地图」等明确动作为显式离塘
优先级 | P0
产品规则 | 发送 leave_pond 的场景：navigation_back（←地图）、auth_redirect；禁止：navigation_social、navigation_profile、unmount。
修复方案 | 1) handleLeaveToMap 保留 leavePondWithReason('navigation_back') 2) leavePondWithReason 文档注释：仅显式离塘入口调用 3) 可选重命名 API 为 leavePondExplicit 提高可读性
涉及文件 | mobile/app/pond/[id].tsx · mobile/lib/usePondSocket.ts
验收标准 | 仅返回地图产生 leave_pond(navigation_back)；其余导航无 leave。
状态 | 已实现

## 04-L4-断线宽限
字段 | 内容
需求编号 | L4
标题 | 切页导致 Socket 断开时依赖服务端 disconnect 宽限
优先级 | P0
现状 | 页面卸载会 socket.disconnect()；若已去掉 leave，服务端应走 handleDisconnect 而非 leavePond。
修复方案 | 1) 客户端：卸载只 disconnect，不 leave 2) 服务端：验证 disconnect 后 60s 内 spot/phase 保留（已有） 3) 日志区分 disconnect vs leave_pond
涉及文件 | mobile/lib/usePondSocket.ts · server fishingStateMachine（验证）
验收标准 | 切页后服务端有 disconnect 日志、无 leave_pond；60s 内 user 仍在 disconnected 态。
状态 | 已实现

## 05-L5-重连续计时
字段 | 内容
需求编号 | L5
标题 | 回塘 reconnect 与会话计时连续
优先级 | P0
现状 | leave 后再 join 为 joinKind=fresh、新 userId，计时归零。
修复方案 | 1) L1–L4 完成后，60s 内回塘应 joinKind=reconnect 2) sessionFishingMs / spotId / fishingPhase 与离开前一致或合理续接 3) 结合 player_pond_session checkpoint（v0.5）
验收标准 | T3/T4：join_pond_success joinKind=reconnect；头顶计时无明显归零（除非宽限过期）。
测试 | 手测 + verify:disconnect-reconnect + verify:session-checkpoint
状态 | 已实现

## 06-L6-文档验收
字段 | 内容
需求编号 | L6
标题 | 修订策划文档与自动化验收
优先级 | P1
修复方案 | 1) 更新 排查-挂机断线诊断阶段2-4.md §阶段3：社交不再预期 leave 2) 更新 verify-afk-diag.ts 3) 可选新增 verify-pond-navigation.ts：钓鱼→社交→无 leave→回塘 reconnect
涉及文件 | docs/planning/specs/*.md · scripts/verify-afk-diag.ts
验收标准 | 文档与代码一致；verify 脚本通过。
状态 | 已实现

## 07-F1-Modal排查
字段 | 内容
需求编号 | F1
标题 | 背包/商店/图鉴 Modal 计时仍停（跟进）
优先级 | P2
说明 | 三者为同页 Modal，理论上不应 leave 或断 Socket。若 L1–L5 后仍反馈计时停，排查 pond_user_updated 广播与 PondCharacter 重渲染。
排查步骤 | 1) 打开 Modal 时抓服务端是否仍广播 sessionFishingMs 2) 查 React 是否卸载 PondScene 3) 查 demoMode 误触发
状态 | 待开发