## 总览
编号 | 问题 | 风险级别 | 影响范围 | 当前状态 | 对应sheet
R0-1 | 无身份鉴权（playerId可伪造） | P0 | 账号安全/数据篡改 | 已实现 | 01-R0-1-鉴权缺失
R0-2 | 在线核心状态内存化（重启丢失） | P0 | 在线一致性/恢复 | 已实现 | 02-R0-2-在线态丢失
R0-3 | 定时器模型分散 | P0 | 时序一致性 | 已实现 | 03-R0-3-定时器分散
R0-4 | 咬钩路径双轨（stateMachine/session） | P0 | 行为一致性 | 已实现 | 04-R0-4-咬钩双轨
R1-1 | index.ts职责过载 | P1 | 可维护性/改动风险 | 已实现 | 05-R1-1-入口过载
R1-2 | 会话映射碎片化 | P1 | 重连排查/一致性 | 已实现 | 06-R1-2-映射碎片化
R1-3 | 全局可变状态跨模块暴露 | P1 | 耦合度/回归风险 | 已实现 | 07-R1-3-全局可变状态
R1-4 | 缺少优雅停机资源回收 | P1 | 退出一致性 | 已实现 | 08-R1-4-优雅停机
R1-5 | 缺少请求级链路追踪 | P1 | 线上排障效率 | 已实现 | 09-R1-5-链路追踪
R2-1 | 高频全量snapshot广播/扫描 | P2 | 性能扩展性 | 已实现 | 10-R2-1-snapshot全量
R2-2 | SQLite写压力集中 | P2 | 吞吐/延迟 | 已实现 | 11-R2-2-SQLite写压
R2-3 | 单实例架构扩展受限 | P2 | 水平扩展 | 已文档化 | 12-R2-3-单实例上限
R2-4 | Admin默认密钥+宽松CORS | P2 | 管理面安全 | 已实现 | 13-R2-4-Admin安全
R2-5 | Bot与真人资源竞争复杂 | P2 | 业务稳定性 | 已实现 | 14-R2-5-Bot竞争

## 01-R0-1-鉴权缺失
字段 | 内容
问题编号 | R0-1
问题标题 | 无身份鉴权（客户端可伪造 playerId）
风险级别 | P0
现状 | Socket/REST 多数写操作直接信任请求中的 playerId，缺少 token 鉴权与服务端身份绑定。
触发路径 | register_player / join_pond / 社交与背包相关接口
根因分析 | 系统以联调便捷为导向，尚未建立统一认证边界；playerId 同时承担展示ID与身份ID，导致可伪造。
修复目标 | 所有会修改状态的请求必须由服务端认证身份决定，不信任 body/params 中的 playerId。
修复方案-步骤1 | 引入 JWT：登录/注册后签发短期 access token，payload 至少含 playerId、iat、exp。
修复方案-步骤2 | Socket 鉴权：连接时通过 auth.token 校验，校验失败拒绝连接；连接上下文挂载 authPlayerId。
修复方案-步骤3 | HTTP 鉴权中间件：对写接口统一校验 Authorization Bearer token。
修复方案-步骤4 | 接口收敛：写操作使用 token.playerId 作为唯一身份来源；忽略或校验 body 中 playerId 不一致。
修复方案-步骤5 | 审计日志：新增 auth_failed / identity_mismatch 结构化日志与 metrics。
回归测试建议 | 1) 正常 token 成功 2) 伪造 playerId 被拒 3) 过期 token 拒绝 4) Socket 重连鉴权通过
实施优先级 | 第一优先，本周完成
预估工作量 | 0.5~1.5 天（后端）
验收标准 | 关键写接口全部经鉴权；伪造 playerId 场景无法修改他人数据；日志可追踪鉴权失败原因。
状态 | 已实现

## 02-R0-2-在线态丢失
字段 | 内容
问题编号 | R0-2
问题标题 | 在线核心状态内存化（进程重启后丢失）
风险级别 | P0
现状 | 钓位 spotId、fishingPhase、断线宽限 disconnectTimers、hook 上下文 hookContextByUser、pending catch 锁、鱼塘聊天 pondChats 等关键在线态全部存于内存 Map；服务重启或崩溃后无法恢复。
触发路径 | 进程重启 / SIGTERM 强退 / 未捕获异常导致进程退出
根因分析 | 架构采用「单进程权威服 + 内存实时态 + SQLite 补充持久化」；仅生态鱼群、背包、玩家资料、metrics 落库，玩家「在塘内正在做什么」未设计 checkpoint。
影响范围 | 玩家离塘、钓位被释放、待领取鱼丢失、断线 60s 宽限失效、挂机恢复失败、排查时无法还原重启前现场
修复目标 | 重启后可恢复高价值在线态：塘内身份、钓位、phase、pending catch；至少做到 best-effort 恢复，避免静默丢状态。
修复方案-阶段A（最小可行） | 新增 player_pond_session 表：字段 pondId, playerId, userId, spotId, fishingPhase, phaseEndsAt, hookEndsAt, disconnectedAt, updatedAt。在 phase 变更、占座/离席、disconnect、lockPendingCatch 时 upsert；accept/expired/leave 时删除。
修复方案-阶段B（启动恢复） | 玩家 join_pond / reconnect 时先查 checkpoint：若存在未过期会话则复用 userId 与 phase 链恢复，而非一律新建 userId。
修复方案-阶段C（pending 持久化） | pending catch 在 lock 时写 SQLite；超时或 accept 时删除；重启后扫描过期项并补打 pending_catch_expired。
修复方案-阶段D（聊天可选） | pondChats 若需保留可限长落库（每塘最近 N 条）；非 P0，可二期。
不改范围 | 不做全量多实例热迁移；不做 Redis 在线态（当前阶段）。
涉及文件 | gameState.ts · fishingStateMachine.ts · inventory.ts · db.ts · migrations · index.ts
回归测试建议 | 占座+waiting 后 kill 进程再启 reconnect 恢复；hooked 宽限内重启可续；pending 重启后仍可 expired
实施优先级 | 第一优先（与 R0-3 可并行）
预估工作量 | 2~4 天
验收标准 | 重启后 reconnect 可恢复 spotId 与合法 phase；pending 不静默丢失；verify 覆盖 kill-restart。
状态 | 已实现

## 03-R0-3-定时器分散
字段 | 内容
问题编号 | R0-3
问题标题 | 定时器模型分散（全局 interval + 多处 per-user setTimeout）
风险级别 | P0
现状 | index.ts 内 200ms/1s/咬钩/生态全局循环；fishingStateMachine.disconnectTimers（60s）；fishingSession.hookStateByUser；inventory.pending 超时 timer。取消逻辑分散在 disconnect/reconnect/leave/stop 等多处。
触发路径 | 断线重连、离塘、stop_fishing、hook 超时、pending 超时
根因分析 | 各模块自行 setTimeout/setInterval，缺少统一注册与生命周期管理；历史上已出现重连未取消 disconnect timer 类 bug。
影响范围 | 重连误踢、重复 phase 推进、hook/pending 双触发、状态漂移
修复目标 | 所有 per-user / per-socket 定时器经统一注册表管理；leave/disconnect/reconnect 走统一 cancelAll 入口。
修复方案-步骤1 | 新建 timerRegistry.ts：register、cancelByUser、cancelBySocket、cancelByKind。
修复方案-步骤2 | 迁移 disconnectTimers、hookStateByUser timer、pending timeout 到 registry。
修复方案-步骤3 | handleDisconnect、restoreDisconnectedUser、leavePond、clearSession 统一调用 cancel。
修复方案-步骤4 | shutdown 时 clear 全局 interval；registry.listActive() 供 Admin debug。
修复方案-步骤5 | 埋点 timer_registered / timer_cancelled（可选 P2）。
涉及文件 | timerRegistry.ts（新）· fishingStateMachine.ts · fishingSession.ts · inventory.ts · index.ts
回归测试建议 | verify-disconnect-reconnect 全通过；重连 60s 内不被踢；leave 后无残留 timer
实施优先级 | 第一优先，与 R0-2 可并行
预估工作量 | 1~2 天
验收标准 | 用户态逻辑无分散裸 setTimeout；重连/离塘 timer 泄漏为 0。
状态 | 已实现

## 04-R0-4-咬钩双轨
字段 | 内容
问题编号 | R0-4
问题标题 | 咬钩与 Hook 逻辑双轨（fishingStateMachine vs fishingSession）
风险级别 | P0
现状 | 真人咬钩走 fishingStateMachine + hookContextByUser；bot 走 fishingSession.processBotBiteTick；hook 倒计时在 fishingSession.hookStateByUser；index.ts 多处手动 cancelHookResolution。
触发路径 | waiting 咬钩、hooked 超时、bot 咬钩、stop/disconnect/leave
根因分析 | C6 状态机上线后 fishingSession 未完全收敛，形成过渡架构。
影响范围 | 修一侧漏另一侧；hook 与 phase 不同步；bot/真人行为不一致
修复目标 | 单一咬钩内核；hook 超时纳入状态机；fishingSession 退化为纯概率/选鱼计算。
修复方案-步骤1 | 抽取 rollBiteHook 等纯函数到 biteEngine.ts 或保留在 fishingSession。
修复方案-步骤2 | bot 咬钩调用与真人相同的 processWaitingBiteTick 或共享 inner 函数。
修复方案-步骤3 | 废弃 hookStateByUser：hooked 超时由 tickFishingPhases 根据 phaseEndsAt 推进。
修复方案-步骤4 | 删除 index.ts 分散的 cancelHookResolution，收敛到 leave/disconnect。
涉及文件 | fishingStateMachine.ts · fishingSession.ts · bots.ts · index.ts · fishingDebug.ts
回归测试建议 | 真人/bot 咬钩脱钩回归；hook 超时进 resolving
实施优先级 | 第一优先，建议在 R0-3 之后
预估工作量 | 2~3 天
验收标准 | 无 hookStateByUser 并行 timer；bot 与真人共用咬钩主路径。
状态 | 已实现

## 05-R1-1-入口过载
字段 | 内容
问题编号 | R1-1
问题标题 | index.ts 职责过载（上帝对象）
风险级别 | P1
现状 | index.ts ~600 行：HTTP、Socket 全事件、4 类全局循环、重连编排、perf 日志、shutdown。
根因分析 | 早期快速迭代将所有编排堆在入口文件。
修复目标 | index.ts 仅 boot + wiring；业务拆到独立模块。
修复方案-步骤1 | socketPondHandlers.ts：join/leave/fishing/chat/accept_catch。
修复方案-步骤2 | socketLifecycle.ts：connection/disconnect/register_player。
修复方案-步骤3 | serverLoops.ts：phase tick、bite loop、ecology、perf。
修复方案-步骤4 | createApp.ts：Express 组装。
修复方案-步骤5 | index.ts 行数目标 <150。
实施优先级 | 第二期
预估工作量 | 2~3 天
验收标准 | index.ts 无大段业务实现；verify 全绿。
状态 | 已实现

## 06-R1-2-映射碎片化
字段 | 内容
问题编号 | R1-2
问题标题 | 会话身份映射碎片化（三套 Map）
风险级别 | P1
现状 | sessions、socketByUserId、playerSockets 分散维护，写入时机不一致。
修复目标 | 单一 SessionRegistry 管理 bind/unbind/rebind。
修复方案-步骤1 | 新建 sessionRegistry.ts。
修复方案-步骤2 | register_player / join reconnect / disconnect 统一走 registry。
修复方案-步骤3 | 打 session_rebound 日志；identity_mismatch 检测。
修复方案-步骤4 | socialRoutes / bots 改为 registry.resolveSocketByPlayer。
实施优先级 | 第二期，与 R0-1 协同
预估工作量 | 1~2 天
验收标准 | 仅 registry 可写映射；session_rebound 可观测。
状态 | 已实现

## 07-R1-3-全局可变状态
字段 | 内容
问题编号 | R1-3
问题标题 | 全局可变状态跨模块 export（隐式耦合）
风险级别 | P1
现状 | playerSockets、pondUsers、sessions 等 Map 被多模块直接读写。
修复目标 | 状态访问经 service/API；Map 不 export 或只读视图。
修复方案-步骤1 | gameState 只 export 函数，内部 Map 私有化。
修复方案-步骤2 | playerSockets 迁入 SessionRegistry。
修复方案-步骤3 | 禁止新业务直接 import 可变 Map。
实施优先级 | 第二期，与 R1-2 同步
预估工作量 | 1~2 天
验收标准 | 无业务文件直接 import 可变 Map。
状态 | 已实现

## 08-R1-4-优雅停机
字段 | 内容
问题编号 | R1-4
问题标题 | 缺少优雅停机与资源回收
风险级别 | P1
现状 | shutdown 仅 io.close + 2s 强退；未清 interval、未 drain timer、未 checkpoint、未 db.close。
修复目标 | 拒新连接 → 停循环 → 取消 timer → checkpoint → 关 DB → 退出。
修复方案-步骤1 | serverLoops 返回 stopHandles，shutdown 时 clear。
修复方案-步骤2 | timerRegistry.cancelAll()。
修复方案-步骤3 | 若 R0-2 已做：shutdown 前写 checkpoint。
修复方案-步骤4 | db.close()；超时延长至 5~10s 可配置。
实施优先级 | 第二期
预估工作量 | 0.5~1 天
验收标准 | 停机分阶段日志；无未 clear 的全局 interval。
状态 | 已实现

## 09-R1-5-链路追踪
字段 | 内容
问题编号 | R1-5
问题标题 | 缺少请求级链路追踪（correlationId）
风险级别 | P1
现状 | 有 event 级埋点，但 Socket/HTTP 无法串联同一操作链。
修复目标 | 每个 socket 连接一个 correlationId；关键 logs/metrics 携带。
修复方案-步骤1 | connection 时生成 correlationId 挂 socket.data。
修复方案-步骤2 | logStructuredEvent / recordFishingMetric 自动附加。
修复方案-步骤3 | HTTP 支持 X-Request-Id。
修复方案-步骤4 | Admin timeline 支持按 correlationId 过滤（可选）。
实施优先级 | 第二期
预估工作量 | 1 天
验收标准 | P0 路径日志含 correlationId。
状态 | 已实现

## 10-R2-1-snapshot全量
字段 | 内容
问题编号 | R2-1
问题标题 | 高频全量 snapshot 构建与广播
风险级别 | P2
现状 | 1s 循环每塘 buildSnapshot 全量广播；咬钩循环每轮全塘扫描。
修复目标 | 广播只推变更用户；咬钩维护 waiting 用户索引。
修复方案-步骤1 | markUserDirty；1s 循环只 emit dirty 用户。
修复方案-步骤2 | waitingUsersByPond 索引，phase 进出 waiting 时更新。
修复方案-步骤3 | buildSnapshot 仅在 join/客户端请求时全量。
修复方案-步骤4 | 结合 snapshot_build_duration_ms 验证效果。
实施优先级 | 第三期
预估工作量 | 2~3 天
验收标准 | 1s 循环不再每塘全量 buildSnapshot。
状态 | 已实现

## 11-R2-2-SQLite写压
字段 | 内容
问题编号 | R2-2
问题标题 | SQLite 写压力集中
风险级别 | P2
现状 | fishing_metrics 每条同步 insert；单 db 连接 WAL。
修复目标 | metrics 异步批量 flush；生态写合并事务。
修复方案-步骤1 | fishingMetrics 内存队列 + 批量 INSERT。
修复方案-步骤2 | recordFishingMetric 改为 enqueue，退出时 drain。
修复方案-步骤3 | 生态 tick 写操作单事务。
实施优先级 | 第三期
预估工作量 | 1~2 天
验收标准 | metrics 不再每条同步 insert。
状态 | 已实现

## 12-R2-3-单实例上限
字段 | 内容
问题编号 | R2-3
问题标题 | 单实例架构扩展受限
风险级别 | P2
现状 | 内存权威态 + Socket.io 单节点；无多实例设计。
修复目标 | 明确容量上限；远期多实例方案文档化，短期不实施。
修复方案-前置条件 | R0-2 checkpoint · SessionRegistry · Redis adapter · 分布式锁
修复方案-远期 | Redis 会话、socket.io redis-adapter、nginx ip_hash、分塘分片。
修复方案-短期 | 文档标注并发上限；监控活跃连接；超阈值告警。
实施优先级 | 第四期 / 按需
预估工作量 | 1~2 周（完整多实例）
验收标准 | 短期有容量指标与告警；远期双实例联调通过。
状态 | 已文档化

## 13-R2-4-Admin安全
字段 | 内容
问题编号 | R2-4
问题标题 | Admin 默认密钥与宽松 CORS
风险级别 | P2
现状 | ADMIN_SECRET 默认 fish-social-debug；CORS origin *。
修复目标 | 生产强制强密钥；CORS 白名单；破坏性操作审计。
修复方案-步骤1 | production 未设 ADMIN_SECRET 则拒绝启动。
修复方案-步骤2 | CORS 改为 ALLOWED_ORIGINS 环境变量。
修复方案-步骤3 | clear/reset 记录审计日志。
修复方案-步骤4 | 文档：Admin 仅内网/VPN 暴露。
实施优先级 | 第三期（公网前必须）
预估工作量 | 0.5 天
验收标准 | 生产无默认密钥；CORS 可配置。
状态 | 已实现

## 14-R2-5-Bot竞争
字段 | 内容
问题编号 | R2-5
问题标题 | Bot 与真人资源竞争逻辑复杂
风险级别 | P2
现状 | 满员 evictBotsForHuman；bot 与真人共享生态与不同咬钩路径。
修复目标 | 咬钩路径统一（R0-4）；bot 配额可配置；metrics 区分 isBot。
修复方案-步骤1 | 收敛 bot 咬钩到统一引擎。
修复方案-步骤2 | 配置 MAX_BOTS_PER_POND、BOT_EVICT_POLICY。
修复方案-步骤3 | 生态补充可选降低 bot 权重。
修复方案-步骤4 | 可选埋点 bot_spawn / bot_despawn。
实施优先级 | 第三期，依赖 R0-4
预估工作量 | 1~2 天
验收标准 | bot/真人咬钩同路径；踢 bot 可配置有 metrics。
状态 | 已实现